|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ВЕСТНИК СОЛОНЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**  Издание распространяется бесплатно | |  | | --- | | **№19**  **18 августа 2017 года** | |

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СОЛОНЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ВОРОБЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 17 августа 2017 г № 55

с. Солонцы

**Об утверждении Программы**

**комплексного развития**

**социальной инфраструктуры**

**Солонецкого сельского**

**поселения Воробьевского**

**муниципального района**

**Воронежской области на 2017-2030 гг.**

В целях исполнения Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» администрация Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить программу комплексного развития социальной инфраструктуры Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 гг.

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном средстве массовой информации «Вестник Солонецкого сельского поселения».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ярметова В.Е.

Глава Солонецкого

сельского поселения Г.В.Саломатина

**СОЛОНЕЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ВОРОБЬЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ**

**СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**СОЛОНЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ВОРОБЬЕВСКОГО РАЙОНА**

**2017 г.**

**СОДЕРЖАНИЕ:**

[1 Паспорт программы](#_Toc447102803)

[2 Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры](#_Toc447102804)

[2.1 Уровень социально-экономического развития](#_Toc447102805)

[2.2 Сведения о градостроительной деятельности](#_Toc447102806)

[2.3 Прогнозируемый спрос на услуги объектов социальной инфраструктуры](#_Toc447102807)

[2.4 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры](#_Toc447102808)

[3 Мероприятия по развитию сети объектов социальной инфраструктуры](#_Toc447102809)

[4 Предложения по повышению доступности среды для маломобильных групп населения](#_Toc447102810)

[5 СТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ](#_Toc447102811)

[6 ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ](#_Toc447102812)

[7 предложения по совершенствованию нормативно-правового обеспечения развития социальной ИНФРАСТРУКТУРЫ](#_Toc447102813)

[8 предложения по совершенствованию информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры](#_Toc447102814)

[ПРИЛОЖЕНИЕ 1](#_Toc447102815)

[Приложение 2](#_Toc447102816)

**1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района(далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации;  Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=E57E9D3070906742A1950B8B971A8DE2E5E054BF55EB61C8A73225696F0ACBCFEDC1EAD94D15729Bc40DD) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;  Генеральный план Солонецкого сельского поселения, утвержденный решением Совета народных депутатов от 09.06.2017 № 14. |
| Заказчик Программы | Администрация Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района |
| Разработчик Программы | Администрация Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района |
| Цели Программы | Комплексное развитие социальной инфраструктуры Солонецкого сельского поселения |
| Задачи Программы | анализ социально-экономического развития сельского поселения, наличия и уровня обеспеченности населения сельского поселения услугами объектов социальной инфраструктуры;  прогноз потребностей населения сельского поселения в объектах социальной инфраструктуры до 2030 года;  формирование перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения, которые предусмотрены муниципальными программами, программой комплексного социально-экономического развития муниципального района.  оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения;  оценка эффективности реализации мероприятий и соответствия нормативам градостроительного проектирования сельского поселения;  предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры сельского поселения;  предложения по повышению доступности среды для маломобильных групп населения сельского поселения. |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | развитие сети объектов социальной инфраструктуры сельского поселения с увеличением мощностей:  в области физической культуры и массового спорта плоскостные сооружения – до 100 % |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий | мероприятия по строительству и капитальному ремонту объектов местного значения сельского поселения в области физической культуры и массового спорта. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации: 2017 – 2030 гг.  Этапы реализации: 2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021, 2022 , 2023 г- 2030 г. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы на 2017 – 2030 гг. составляет 30000,0 тыс. рублей, в том числе:  бюджет области(федерации) – 0 тыс. руб., из них:  2017 год – 14000,0 тыс. руб.;  2018 год – 8000,0 тыс. руб.;  2019 год – 8000,0 тыс. руб.;  2020 год –0 тыс. руб.;  2021 год –0 тыс. руб.;  2022 год –0 тыс. руб.;  2023 год –30 г. 0 тыс. руб.;  бюджет поселения – 160,0 тыс. руб.;  иные внебюджетные источники – 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | сбалансированное развитие сети объектов социальной инфраструктуры сельского поселения;  увеличение уровня обеспеченности населения сельского поселения объектами социальной инфраструктуры:  в области физической культуры и массового спорта  плоскостными сооружениями с 90 % до 100 %;  территориальная доступность объектов социальной инфраструктуры сельского поселения. |

**2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ**

**СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**2.1Уровень социально-экономического развития**

Уровень социально-экономического развития Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района оценен демографическими показателями, показателями занятости населения и рынка труда, наличием объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения.

По состоянию на 01.01.2017 года численность населения Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района составляла 3,621 тыс. человек. В половозрастной структуре населения на долю населения моложе трудоспособного возраста приходилось 51,5 % от общей численности населения, на долю трудоспособного населения – 51,5 %, на долю старше трудоспособного – 14 %. Доля детей в возрасте от 0 до 7 лет в общей численности населения сельского поселения составляла 5,8 %, от 7 до 18 лет – 13 %, от 5 до 18 лет – 17 %.

Численность занятых в экономике сельского поселения по состоянию на 01.01.2017 года составляла 0,664 тыс. человек Уровень регистрируемой безработицы – 1,2 %.

Одним из критериев оценки качества жизни населения является наличие и уровень обеспеченности объектами социального и культурно-бытового обслуживания, качество предоставляемых объектами услуг.

Обеспеченность населения объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения проведена в следующих областях: образование, здравоохранение, социальное обслуживание, культура, физическая культура и массовый спорт.

Описание объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения с указанием количества объектов и мощностей выполнено на основании исходных данных о действующей сети учреждений и организаций по состоянию на начало 2017 года.

Обеспеченность населения сельского поселения объектам социального и культурно-бытового обслуживания населения определена в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Воробьевского района и поселений Воробьевского района, утвержденными Совета народных депутатов от 09.06.2017 № 14.

Образование

В систему образования в сельском поселении входят следующие объекты:

объекты местного значения муниципального района

4 дошкольные образовательные организации суммарной мощностью 85 мест (в том числе 2 дошкольные группы при общеобразовательных организациях);

3 общеобразовательных организаций суммарной мощностью 550 учащихся;

Численность воспитанников, получающих дошкольное образование, составляла 70 детей. В общеобразовательных организациях по программам начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования обучались 224 человек.

Обеспеченность населения сельского поселения дошкольными образовательными организациями и общеобразовательными организациями рассчитана в соответствии с МНГП Воробьевского района и составила 100 % и 100 % от нормативной потребности соответственно.

**Здравоохранение**

Базовой лечебно-профилактической медицинской организацией, оказывающей услуги медицинского обслуживания населения сельского поселения, являются 6 ФАП и 1 амбулатория.

Учитывая территориальную близость сельского поселения к административному центру Воробьевского района – с.Воробьевка, оценку обеспеченности населения лечебно-профилактическими медицинскими организациями следует выполнять с учетом медицинских организаций, расположенных в с.Воробьевка.

**Социальное обслуживание**

Предоставление социальных услуг, осуществление социальной реабилитации и адаптации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в сельском поселении - задачи комплексного центра социального обслуживания населения (мощность 35 посещений).

В соответствии с Методическими рекомендациями по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания, утвержденной Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.11.2014 № 934н, рекомендуется создавать не менее 1 комплексного центра социального обслуживания населения на муниципальное образование, что соответствует наличию данного вида объекта в сельском поселении.

Расчет обеспеченности населения стационарными организациями социального обслуживания необходимо производить в целом для района с учетом всех действующих организаций, учитывая наличие очередности.

**Физическая культура и массовый спорт**

Услуги по развитию физкультурно-оздоровительной работы в организациях и учреждениях с детьми дошкольного и школьного возраста, молодежью, пенсионерами, лицами с ограниченными возможностями, жителями и другими категориями граждан в области физической культуры и массового спорта на территории сельского поселения осуществляют следующие объекты:

объекты местного значения поселения

3 физкультурно-спортивные залы мощностью 3524 кв. м площади пола;

5 плоскостных сооружений суммарной мощностью 7,34 тыс. кв. м;

Спортивные объекты общеобразовательных организаций доступны для занятий физической культурой и массовым спортом всем категориям граждан сельского поселения.

С учетом объектов, находящихся в ведении муниципального района и сельского поселения, обеспеченность населения учреждениями физической культуры и массового спорта в процентах от нормативной потребности составила:

физкультурно-спортивными залами – 100 %;

плоскостными сооружениями – 90 %.

**Культура**

Формирование социокультурной среды, доступности к культурным ценностям и информации, развитие единого культурного, творческого пространства в сельском поселении обеспечивали следующие учреждения:

объекты местного значения сельского поселения:

6 общедоступных библиотек;

7 учреждений культуры клубного типа мощностью 520 мест;

Обеспеченность населения объектами районного и местного значения в области культуры в процентах от нормативной потребности составила:

учреждениями культуры клубного типа – 100 %;

общедоступными – 100 %.

**2.2 Сведения о градостроительной деятельности**

На территории Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района утверждены градостроительные документы:

Генеральный план сельского поселения, утвержден решением Совета народных депутатов от 09.06.2017 № 14.

Правила землепользования и застройки сельского поселения, утвержден решением Совета народных депутатов № 40 от 29.12.2016 год;

**2.3 ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА УСЛУГИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

Согласно генеральному плану сельского поселения, объем жилищного фонда муниципального образования к 2030 году должен составить не менее 118400 тыс. кв. м общей площади, объем нового жилищного строительства – порядка 0,7 тыс. кв. м общей площади. Освоение новых территорий предполагает строительство сопутствующих объектов первичного обслуживания населения в радиусе нормативной доступности.

Потребность в объектах социальной инфраструктуры до 2030 года определена на основании МНГП Воробьевского района. С учетом нормативов градостроительного проектирования, к 2030 году не ожидается дефицита в объектах социальной инфраструктуры.

Показатели потребности населения сельского поселения в объектах социальной инфраструктуры в период с 2017 по 2030 год :

Таблица 1 Расчет потребности населения Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района в объектах социальной инфраструктуры местного значения поселения в период с 2017 по 2030 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Норматив | Норматив- мощность действующих объектов | Сохраняемая мощность действующих объектов |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | Дефицит (-), излишек (+) на 2030 год |
| Прогнозная численность населения, тыс. человек | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3,62 | 3,61 | 3,61 | 3,60 | 3,60 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,58 | 3,58 | 3,59 | 3,61 | 3,62 | 3,63 |
| В области культуры и искусства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Учреждения культуры клубного типа, место | 1 на 1 населенный пункт | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| В области физической культуры и массового спорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Физкультурно-спортивные залы, кв. м площади пола\* | 0,35 на \_1\_ тыс. человек | 1,2 | 2,2 |  | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 0 |
| Плоскостные сооружения, кв. м\* | 1,95 на 1 тыс. человек | 7,06 | 7,34 |  | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 0 |

**2.4 ОЦЕНКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ**

**ИНФРАСТРУКТУРЫ**

К вопросам местного значения поселения в социальной сфере относятся:

обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

Решение вопросов по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях на территории поселений отнесено Законом № 131-ФЗ к вопросам местного значения муниципального района, так же как и создание условий для оказания медицинской помощи населению.

На региональном и местном уровне в целях создания благоприятных условий для функционирования и развития социальной инфраструктуры особую роль играют документы территориального планирования и нормативы градостроительного проектирования.

Мероприятия по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в поселении, включая сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, объектов местного значения поселения утверждаются схемой территориального планирования муниципального района, генеральным планом поселения.

**3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения в программе комплексного развития социальной инфраструктуры базируется на решениях генерального плана сельского поселения в части планируемых к строительству объектов местного значения поселения.

На основании установленных полномочий и вопросов местного значения на территории субъектов Российской Федерации и муниципальных образований за счет средств бюджетов соответствующих уровней создана сеть объектов социальной сферы в различных областях (Таблица ).

**Таблица 2** **Распределение обязательств по созданию и содержанию объектов социальной инфраструктуры органами исполнительной власти Российской Федерации и органами местного самоуправления**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Область | Орган исполнительной власти субъекта РФ | Муниципальное образование | |
| муниципальный район | Сельское  поселение |
| Образование | + | + | - |
| Культура и искусство | + | + | + |
| Физическая культура и спорт | + | + | + |
| Здравоохранение | + | - | - |
| Социальное обслуживание | + | - | - |
| Молодежная политика | - | + | + |

В целях сбалансированного развития социальной инфраструктуры сельского поселения, в Программе сформирован перечень мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры местного значения. Перечень мероприятий сформирован с учетом документов стратегического социально-экономического развития и документов территориального планирования разных уровней (Таблица ).

**Таблица 3** **Перечень документов территориального планирования и документов стратегического социально-экономического развития, предусматривающий мероприятия по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры регионального и местного значения**

| № п/п | Полное наименование документа | Сокращенное наименование документа |
| --- | --- | --- |
|  | Схема территориального планирования  от \_\_\_.06.2017 № \_\_\_\_ | Схема территориального планирования |
|  | Генеральный план Солонецкого поселения, утвержденный решением Совета народных депутатов Солонецкого сельского поселения от 09.06.2017 № 14. | Генеральный план сельского поселения |
|  | Муниципальная программа Воробьевского муниципального района на 2014-2018 годы, утвержденная постановлением администрации муниципального района от 20.11.2013 №514 | Программа экономического развития и инновационной экономики |
|  | Муниципальная программа Воробьевского муниципального района на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением администрации муниципального района от 26.12.2013 №595 | Программа развития сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка |
|  | Муниципальная программа Воробьевского муниципального района на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением администрации муниципального района от 25.12.2013 №592 | Программа повышения энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе района |
|  | Муниципальная программа Воробьевского муниципального района на 2014-2019 годы, утвержденная постановлением администрации муниципального района от 20.11.2013 №513 | Программа управления муниципальными финансами |
|  | Муниципальная программа Воробьевского муниципального района Солонецкого сельского поселения на 2016-2020 годы, утвержденная постановлением администрации от 14.12.2015 г № 40 | Программа развития культуры |
|  | Муниципальная программа Воробьевского муниципального района Солонецкого сельского поселения на 2016-2020 годы, утвержденная постановлением администрации от 07.12.2015 г. № 42 | Программа «Социальное развитие» |
|  | Муниципальная программа Воробьевского муниципального района Солонецкого сельского поселения на 2016-2020 годы, утвержденная постановлением администрации от 14.12.2015 №39 | Программа физической культуры и спорта |

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Воробьевского муниципального района представлен ниже

(Таблица ,5,6.)

**Таблица 4 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции объектов регионального значения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Параметры объекта | Мероприятие | Сроки реализации мероприятия | Ответственный исполнитель/  соисполнитель | Источник мероприятия |
| 1 | Медицинские организации | | | | | | |
| 1.1 | Строительство ФАП | с. Солонцы | 10\*10 | строительство | 2017-2018 | Главный врач БУ ВО «Воробьевская РБ» | программа |

Примечание: \* - Потребность в размещении объекта отсутствует. При корректировке Схемы территориального планирования мероприятие рекомендовано исключить

**Таблица 5 Перечень мероприятий по строительству объектов местного значения муниципального района**

| № п/п | Наименование  объекта | Местоположение объекта | Параметры объекта | Мероприятие | Сроки реализации мероприятия | Ответственный исполнитель/  соисполнитель | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Образовательные организации | | | | | | |
| 1.1 | Потребность в размещении объекта отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Учреждения культуры и искусства | | | | | | |
| 2.1 | Потребность в размещении объекта отсутствует | с.Затон | 10\*28 | Реконструкция СДК | 2017 | Директор МКУК Свиридов А.А. | программа |
| 2.2 | Потребность в размещении объекта отсутствует | с.Солонцы | 15\*30 | Кап.ремонт СДК | 2018 | Директор МКУК Свиридов А.А | программа |
| 2.1 | Потребность в размещении объекта отсутствует | П.ц.у.с-за «Воробьевский» | 17\*36 | Кап.ремонт СДК | 2019 | Директор МКУК Свиридов А.А | программа |

**Таблица 6 Перечень мероприятий по строительству объектов местного значения поселения**

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Параметры объекта | Мероприятие | Сроки реализации мероприятия | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивные сооружения | | | | | | |
| 1.1 | Многофункциональная спортивная площадка | П.ц.у.с-за «Воробьевский» | 40\*40 | строительство | 2017 | Район | Программа «Развитие физической культуры и спорта» |

**4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ СРЕДЫ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

При проектировании, строительстве и реконструкции объектов социальной инфраструктуры необходимо предусматривать универсальную безбарьерную среду для беспрепятственного доступа к объектам и услугам всех категорий граждан, в том числе инвалидов и граждан других маломобильных групп населения (к которым могут быть отнесены люди преклонного возраста, с временными или длительными нарушениями здоровья и функций движения, беременные женщины, люди с детскими колясками и другие).

**5. СТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО** **РАЗВИТИЮ СЕТИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства. Стоимость реализации запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения представлена в Приложении 1.

**6. ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

Реализация мероприятий по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения позволит достичь определенных социальных эффектов:

Формирование сбалансированного рынка труда и занятости населения за счет увеличения количества мест приложения труда, снижения уровня безработицы, создания условий для привлечения на территорию поселения квалифицированных кадров.

Создание условий для развития отраслей.

Улучшение качества жизни населения сельского поселения за счет увеличения уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры.

Показатели социальной эффективности мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры в сельском поселении приведены ниже (**Таблица 7**Таблица 7).

**Таблица 7 Показатели социальной эффективности мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид объекта | Количество создаваемых рабочих мест | Уровень обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры, % | |
| 2017 год | 2030 год |
| Дошкольные образовательные организации | 0 | 100 | 100 |
| Общеобразовательные организации | 100 | 100 |
| Учреждения культуры клубного типа | 0 | 100 | 100 |
| Библиотеки | 100 | 100 |
| Физкультурно-спортивные залы | 0 | 100 | 100 |
| Плоскостные сооружения | 90 | 100 |

**7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

Основным сценарием развития муниципального образования Солонецкого сельского поселения Воробьевского района принят инновационный сценарий. В сфере социальной инфраструктуры в программе экономического развития и инновационной экономики Воробьевского района определены целевые показатели развития как Воробьевского района в целом, так и каждого Солонецкого сельского поселения в отдельности (таблица 8).

**Таблица 8 Сравнение целевых показателей развития социальной инфраструктуры Воробьевского района, сельского поселения, представленных в документах территориального планирования**

| Наименование целевого показателя | Воробьевский район | | | Сельское поселение | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| схема территориального планирования Воробьевского  района | Программа  Воробьевского  района | Программа Воронежской области | генеральный план | Программа  Воробьевского  района |
| Численность постоянного населения муниципального образования на конец года, тыс. человек | 16290 |  |  | 3,621 | 3,621 |
| Дошкольные образовательные организации, мест | 220 |  |  |  |  |
| Общеобразовательные учреждения, мест | 1829 |  |  |  |  |
| Больницы, коек | 94 |  |  |  |  |
| Амбулатории и поликлиники, посещений в смену | 254 |  |  |  |  |
| Станции скорой медицинской помощи, автомобилей | 2 |  |  |  |  |
| Библиотеки, тыс. единиц хранения |  |  |  | 30425 | 30425 |
| Клубы, мест |  |  |  | 520 | 520 |
| Музеи, объект | 1 |  |  |  |  |
| Спортивные залы, кв. м площади пола |  |  |  | 7340 | 7340 |

Администрация сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

**8.** **ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

Развитие информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры связано, в первую очередь, с необходимостью оперативного обеспечения граждан и организаций достоверной, актуальной, юридически значимой информацией о современном и планируемом состоянии территории муниципальных образований Воробьевского района в электронном виде, реализацией возможности получить в электронном виде ключевые документы, необходимые для осуществления инвестиционной деятельности по реализации социальных проектов, от разработки градостроительной документации и предоставления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию.

Кроме того, автоматизация процессов предоставления муниципальных услуг в сфере строительства позволит сократить истинные сроки инвестиционного цикла в строительстве от предоставления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию, улучшить функционирования и взаимодействия органов местного самоуправления не только между собой, но и с органами исполнительной власти субъекта РФ при осуществлении градостроительной деятельности и предоставлении муниципальных услуг.

Таким образом, в качестве предложений по совершенствованию информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в Воробьевском районе рекомендуется:

Создание и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании и обеспечение интеграции с координационным центром в Воробьевском районе, обеспечение актуализации базы пространственных данных о современном и планируемом состоянии территории векторном электронном виде во взаимосвязи с документами и процессами предоставления муниципальных услуг. Внедрение стандартов инструментов контроля качества и взаимосвязанности решений градостроительной документации. Организация двустороннего электронного информационного взаимодействия с информационными ресурсами Росреестра.

Автоматизация предоставления следующих муниципальных услуг и функций:

предоставление земельного участка, подготовка схемы расположения земельного участка;

выдача градостроительного плана земельного участка;

выдача разрешения на строительство;

выдача разрешения на ввод в эксплуатацию;

предоставление сведений из ИСОГД;

организация разработки и утверждения документов территориального планирования в электронном виде;

организация разработки и утверждения документации по планировке территорий в электронном виде;

организация разработки и утверждения и внесения изменений в документацию градостроительного зонирования в электронном виде; и др.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 2 Объемы и источники финансирования мероприятий по строительству (реконструкции) объектов местного значения поселения

| № п/п | Наименование объекта | | Параметры объекта | Мероприятие | Срок реализации мероприятия, годы | | Источники финансирования, тыс. руб. | | | | | | | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего, в том числе | | за счет федерального бюджета | | за счет окружного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет других источников |
| 1 |  | Спортивные сооружения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Многофункциональная спортивная площадка п.ц.у.с-за «Воробъевский» | | 40\*40 | строительство | | 2017 | | 5500,0 | | 5500,0 |  |  |  |  | 5500,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | СДК с.Затон | | 10\*28 | реконструкция | | 2017 | | 2500,0 | |  | 2500,0 |  |  |  | 2500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | СДК с.Солонцы | | 15\*30 | реконструкция | | 2018 | | 8000,0 | |  |  | 80,0 |  |  |  | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | СДК п.ц.ус-за «Воробьевский» | | 17\*36 | реконструкция | | 2019 | | 8000,0 | |  |  | 80,0 |  |  |  |  | 80,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Строительство ФАП с.Солонцы | | 10\*10 | строительство | | 2017-2018 | | 6000,0 | | 6000,0 |  |  |  |  | 6000,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Приложение 2

Схема размещения соц. объектов (генплан)



СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Солонецкого сельского поселения

воробьевского муниципального района

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 17.08.2017 г. № 19 .

с. Солонцы

О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Порядком управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в собственности Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района, утвержденным решением Совета народных депутатов Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района от 01.03.2017 г. № 4 Совет народных депутатов, **р е ш и л** :

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района на 2017 год согласно приложению.

2. Администрации Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района обеспечить в установленном порядке реализацию прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2017 год.

3. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района подлежит опубликованию.

4. Начальную цену приватизируемого имущества установить на основании отчета об оценке муниципального имущества, составленного независимым оценщиком в соответствии с Федеральным законом от 11 августа 2017 года N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

5. Администрации Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества представить в Совет народных депутатов при предоставлении отчета об исполнении бюджета за 2017 год.

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Солонецкого

сельского поселения Г.В. Саломатина

**Приложение**

к решению Совета народных депутатов Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района

от 17.08.2017 г. №19

**Прогнозный план (программа)**

**приватизации муниципального имущества**

**Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района на 2017 год**

1. Имущество, подлежащее приватизации в 2017 году:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п** | **Наименование, индивидуализирующие**  **характеристики объекта** | **Сроки приватизации имущества** | **Способ**  **приватизации**  **имущества** | **Нормативная цена имущества**  **(руб.)** |
| 1. | Жилой дом и земельный участок, расположенный по адресу Воронежская область, Воробьевский район, с. Затон, ул. Степная, д. 7, кадастровый номер жилого дома 36:08:2700005:26,кадастровый номер земельного участка 36:08:2700005:7. | **в течение**  **года** | **аукцион** | **107290** |

Данное имущество, находящееся в собственности муниципального образования Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района, включено в план приватизации, как имущество, которое не может использоваться для решения вопросов местного значения, так как требует значительных капиталовложений, а так же с целью увеличения доходной части местного бюджета.

2. Размер и виды затрат на организацию и проведение приватизации имущества

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п.п.** | **Виды затрат** | **Стоимость затрат**  **(руб.)** |
| 1. | Проведение оценки имущества | 2500 |

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Солонецкого сельского поселения

воробьевского муниципального района

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 17.08.2017 г. № 20

с. Солонцы

О назначении публичных слушаний по обсуждению

проекта решения Совета народных депутатов

Солонецкого  сельского поселения  Воробьевского

муниципального района «Об  утверждении Программы

комплексного развития транспортной  инфраструктуры

Солонецкого сельского поселения Воробьевского

муниципального района Воронежской области на 2017-2026 годы »

Руководствуясь  Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом  от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»,  и в соответствии  с Уставом Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района Воронежской области, руководствуясь Положением о публичных слушаниях в Солонецком сельском поселении, утвержденным решением Совета народных депутатов Солонецкого сельского поселения от 18.09.2015 года № 12, Совет народных депутатов Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района    **р е ш и л:**

1. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта  решения Совета народных депутатов  Солонецкого  сельского поселения Воробьевского муниципального района «Об  утверждении Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района Воронежской области на 2017-2026 годы»   на 29 августа 2017 года в 15-00 часов в здании администрации Солонецкого сельского поселения, расположенном по адресу: Воронежская область, Воробьевский район, с. Солонцы, ул.Садовая , 40.

2.  Создать рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний в составе:

- председатель рабочей группы – Саломатина Г.В. – глава Солонецкого сельского поселения;

- секретарь рабочей группы – Шуваева Н.С. ведущий специалист администрации Солонецкого сельского поселения;

Члены рабочей группы:

- Медведева В.Е. – старший инспектор администрации Солонецкого сельского поселения;

-  Хорошилов И.И. - депутат    Совета народных депутатов Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района,

-   Болучевская Т.В. - депутат Совета народных депутатов Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района,

-   Подлесных В.А. - депутат Совета народных депутатов Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района.

С проектом решения Совета народных депутатов Солонецкого сельского поселения «Об утверждении программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района Воронежской области на  2017-2026 годы» жители поселения могут ознакомиться в администрации Солонецкого сельского поселения.

 3. Опубликовать настоящее решение в муниципальном печатном средстве массовой информации «Вестник Солонецкого сельского поселения», и разместить на официальном сайте Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района Воронежской области в сети Интернет.

  4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

 Глава  Солонецкого

сельского поселения    Г.В.Саломатина

ПРОЕКТ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Солонецкого сельского поселения

воробьевского муниципального района

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от № .

с. Солонцы

**Об утверждении Программы комплексного**

**развития транспортной инфраструктуры**

**Солонецкого сельского поселения**

**Воробьевского муниципального района**

**Воронежской области на 2017-2026 год**

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Совет народных депутатов Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района Воронежской области **р е ш и л:**

1.Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района Воронежской области на 2017-2026 годы.

2.Опубликовать настоящее решение в муниципальном печатном средстве массовой информации «Вестник Солонецкого сельского поселения».

3.Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Солонецкого  сельского поселения | Г.В.Саломатина |  |

Утверждена

решением Совета народных депутатов

Солонецкого сельского поселения

от 2017 г. №

**ПРОГРАММА**

комплексного развития транспортной инфраструктуры Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района Воронежской области

на 2017-2026 годы

**Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование  программы** | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района Воронежской области (далее – Программа) |
| **Основания для разработки  Программы** | - Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»  - Федеральный закон от 06.10.2003 [№ 131-ФЗ](http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  -Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации  - Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»  - Устав Солонецкого сельского поселения  - Генеральный план Солонецкого сельского поселения, утвержденный решением сессии Совета народных депутатов №14 от 09.06.2017 г.  - Схема территориального планирования Воронежской области |
| **Заказчик Программы** | Администрация Солонецкого сельского поселения  Адрес:397552, Россия, Воронежская область, Воробьевский район, с. Солонцы, ул. Садовая,д. 40 |
| **Основной разработчик**  **Программы** | Администрация Солонецкого сельского поселения  Адрес: 397552, Россия, Воронежская область, Воробьевский район, с. Солонцы, ул. Садовая, д. 40 |
| **Основные цели Программы** | Целью настоящей программы является обеспечение сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции, ремонте объектов транспортной инфраструктуры местного значения |
| **Задачи Программы** | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения;  -эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| **Целевые показатели** (**индикаторы)**  **Развития транспортной инфраструктуры** | - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, 38,165 км.;  - объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, 0 км.;  - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, 0 км.;  - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, 0км.;  - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог,0 км.;  - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года,38,165 км.;  - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, 100 %. |
| **Сроки и этапы реализации**  **Программы** | Мероприятия Программы охватывают период с 2017 по 2026 годы |
| **Основные мероприятия Программы** | Мероприятия по  - проектированию;  - строительству;  - реконструкции;  - капитальному ремонту и ремонту объектов транспортной инфраструктуры. |
| **Ожидаемые результаты реализации Программы** | В результате реализации мероприятий Программы к 2026году ожидается:  - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения;  - повышение безопасности дорожного движения;  - развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения ;  - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. |
| **Объемы и источники финансирования Программы** | Источники финансирования - средства местного бюджета.  Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий 1 этапа Программы, составляет 4330,0 тыс. руб. в том числе по годам:  2017 г. – 850,0 тыс. руб.  2018 г. - 870,0 тыс. руб.  2019 г. - 870,0 тыс. руб.  2020 г. - 870,0 тыс. руб.  2021 г. - 870,0 тыс. руб.  Средства местного бюджета на 2022-2026 годы будут уточняться при формировании бюджетов на очередные финансовые годы. |

1. **Общие положения**

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Солонецкого сельского поселения - документ, устанавливающий перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения Солонецкого поселения, который предусмотрен также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, планом и программой комплексного социально­-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Солонецкого сельского поселения разрабатывается и утверждается органами местного самоуправления поселения на основании утвержденного в порядке, установленном Градостроительным Кодексом РФ, генерального плана поселения.

Реализация программы должна обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры Солонецкого сельского поселения в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Обеспечение надежного и устойчивого обслуживания жителей Солонецкого сельского поселения транспортными услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры - одна из главных проблем, решение которой необходимо для повышения качества жизни жителей и обеспечения устойчивого развития Солонецкого сельского поселения.

Решение проблемы носит комплексный характер, а реализация мероприятий по улучшению качества транспортной инфраструктуры возможна только при взаимодействии органов власти всех уровней, а также концентрации финансовых, технических и научных ресурсов.

Система основных мероприятий Программы определяет приоритетные направления в сфере дорожного хозяйства на территории Солонецкого сельского поселения и предполагает реализацию следующих мероприятий:

- проектирование

- строительство

-реконструкция

- капитальный ремонт и ремонт объектов транспортной инфраструктуры

1. Мероприятия по проектированию автомобильных дорог общего пользования местного значения.
2. Мероприятия по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
3. Мероприятия по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

1. Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

В ходе реализации Программы содержание мероприятий и их ресурсы обеспечения могут быть скорректированы в случае существенно изменившихся условий.

Администрация поселения ежегодно с учетом выделяемых финансовых средств на реализацию Программы готовит предложения по корректировке целевых показателей, затрат по мероприятиям Программы, механизма ее реализации, состава участников Программы и вносит необходимые изменения в Программу.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Солонецкого сельского поселения на 2017-2026 годы подготовлена на основании:

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190 - ФЗ

- Федерального закона от 29.12.2014 года №456 - ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законные акты РФ»

- Федерального закона от 06.10.2003 года [№ 131-ФЗ](http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»

- Генерального плана Солонецкого сельского поселения

Таким образом, Программа является инструментом реализации приоритетных направлений развития Солонецкого сельского поселения на долгосрочную перспективу, ориентирована на устойчивое развитие поселения и соответствует государственной политике реформирования транспортной системы Российской Федерации.

1. **Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Солонецкого сельского поселения**

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

* тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья;
* состояние существующей системы транспортной инфраструктуры.

Территория Солонецкого сельского поселения входит в состав территории Воробьевского муниципального района Воронежской области, расположена в западной части Воробьёвского муниципального района Воронежской области. Административным центром поселения является село Солонцы, расположенное в 29 км от административного центра муниципального района – с. Воробьёвка.

Территория поселения граничит на северо-востоке с Березовским сельским поселением, на востоке с Воробьёвским сельским поселением, на юге с Калачеевским муниципальным районом и Павловским муниципальным районом, на западе с Бутурлиновским муниципальным районом.

В состав поселения входят территории семи населенных пунктов:

|  |  |
| --- | --- |
| №  п/п | Наименование  населенного  пункта |
| 1. | с. Солонцы |
| 2. | с. Затон |
| 3. | с. Каменка |
| 4. | х. Гринев |
| 5. | п.ц.у.с-за «Воробьевский» |
| 6. | п. Первомайский |
| 7. | с. Квашино |

Современная планировочная ситуация Солонецкого сельского поселения сформировалась на основе ряда факторов:

-географического положения поселения;


-природных условий и ресурсов;

- хозяйственной деятельности;

- исторически сложившейся системы расселения.

Территория поселения освоена равномерно.

**Карта Воробьевского муниципального района**

****

* 1. **Социально-экономическая характеристика Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района Воронежской области**

Одним из показателей экономического развития Солонецкого сельского поселения является численность его населения. Изменение численности населения служит индикатором уровня жизни поселения, привлекательности территории для проживания, осуществления деятельности.

Численность населения Солонецкого сельского поселения по состоянию на 01.01.2017 года составила 3782 человек. Численность населения в разрезе населенных пунктов представлена в таблице.

Численность населения Солонецкого сельского поселения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **населенного**  **пункта** | **Население,**  **кол-во**  **человек** |
| 1. | с. Солонцы | 689 |
| 2. | п.ц.у.с-за «Воробьевский» | 1109 |
| 3. | с. Затон | 647 |
| 4. | с. Каменка | 255 |
| 5. | п. Первомайский | 509 |
| 6. | с. Квашино | 364 |
| 7. | х. Гринев | 209 |

**2.2. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта, имеющегося на территории Солонецкого сельского поселения.**

Развитие транспортной системы Солонецкого сельского поселения является необходимым условием улучшения качества жизни жителей в поселении.

Транспортная инфраструктура Солонецкого сельского поселения является составляющей инфраструктуры Воробьевского района Воронежской области, что обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг.

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка проблемы несоответствия состояния дорог и инфраструктуры местного значения социально-экономическим потребностям общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Транспортную инфраструктуру поселения образуют линии, сооружения и устройства городского, пригородного, внешнего транспорта. Основными структурными элементами транспортной инфраструктуры поселения являются: сеть улиц и дорог и сопряженная с ней сеть пассажирского транспорта.

Внешние транспортно-экономические связи Солонецкого сельского поселения с другими населенными пунктами осуществляются одним видом транспорта: автомобильным.

**Железнодорожный транспорт** - в настоящее время на территории Солонецкого сельского поселения железнодорожная сеть представлена дорогой «Таловая – Калач». По ней осуществляются только грузовые перевозки.

**Водный транспорт** - на территории Солонецкого сельского поселения водный транспорт не используется, никаких мероприятий по обеспечению водным транспортом не планируется.

**Воздушные перевозки** не осуществляются.

**2.3. Характеристика сети дорог Солонецкого поселения**

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры Солонецкого сельского поселения. Они связывают территорию поселения с соседними территориями, населенные пункты поселения с районным центром, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов поселения, во многом определяют возможности развития поселения, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста поселения, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения.

Улично - дорожная сеть Солонецкого сельского поселения достаточно развита.

Сеть автомобильных дорог общего пользования связывает сельское поселение с населенными пунктами района. С запада на восток территорию поселения пересекает наиболее крупная автомобильная дорога регионального значения М «Дон» Бутурлиновка - Воробьевка - Калач

В дополнение к вышеперечисленным магистральным улицам существует сеть улиц и проездов местного значения, обеспечивающая связи жилых групп, домов, предприятий с магистралями поселения и района.

**Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах поселения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Идентификационный**  **номер дороги** | **Наименование дорог** | **Протяженность (км)** | **Тип покрытия**  **(ц/б, а/б,перех, грунт)** |
| 1 | 20-212-830 ОП МП 001 | ул. Красная с. Солонцы | 0,6 | асфальтобетон |
| 2 | 20-212-830 ОП МП 002 | ул. Калинина с. Солонцы | 1,1 | асфальтобетон |
| 3 | 20-212-830 ОП МП 003 | ул. Кирова с. Солонцы | 1,2 | асфальтобетон |
| 4 | 20-212-830 ОП МП 004 | ул. Пролетарская с. Солонцы | 0,8 | щебень |
| 5 | 20-212-830 ОП МП 005 | ул. Садовая с. Солонцы | 0,9 | 0,6 асфальтобетон  0,3 щебень |
| 6 | 20-212-830 ОП МП 006 | ул. Советская с. Солонцы | 1,0 | щебень |
| 7 | 20-212-830 ОП МП 007 | ул. Московская с. Солонцы | 1,4 | асфальтобетон |
| 8 | 20-212-830 ОП МП 008 | ул. Ленина с. Затон | 2,08 | асфальтобетон |
| 9 | 20-212-830 ОП МП 009 | ул. Кирова с. Затон | 1,2 | асфальтобетон |
| 10 | 20-212-830 ОП МП 010 | ул. Октябрьская  с. Затон | 0,5 | асфальтобетон |
| 11 | 20-212-830 ОП МП 011 | ул. Гагарина с. Затон | 1,8 | асфальтобетон |
| 12 | 20-212-830 ОП МП 012 | ул. Фридриха Энгельса  с. Каменка | 1,4 | 0,9 асфальтобетон  0,5 щебень |
| 13 | 20-212-830 ОП МП 013 | ул. Пролетарская  с. Каменка | 1,6 | асфальтобетон |
| 14 | 20-212-830 ОП МП 014 | ул. Комсомольская  с. Каменка | 0,75 | щебень |
| 15 | 20-212-830 ОП МП 015 | ул. Садовая  с. Каменка | 0,6 | грунт |
| 16 | 20-212-830 ОП МП 016 | ул. Набережная  с. Каменка | 1,2 | щебень |
| 17 | 20-212-830 ОП МП 017 | ул. Заречная  с. Каменка | 0,4 | грунт |
| 18 | 20-212-830 ОП МП 018 | ул. Зеленая п.ц.у. с-за «Воробьевский» | 0,7 | 0,35 асфальтобетон  0,35 щебень |
| 19 | 20-212-830 ОП МП 019 | ул.Интернациональная п.ц.у. с-за «Воробьевский» | 0,24 | асфальтобетон |
| 20 | 20-212-830 ОП МП 020 | ул. Коммунальная п.ц.у. с-за «Воробьевский» | 0,7 | асфальтобетон |
| 21 | 20-212-830 ОП МП 021 | ул. Ленинская п.ц.у. с-за «Воробьевский» | 0,42 | асфальтобетон |
| 22 | 20-212-830 ОП МП 022 | ул. Лесная п.ц.у. с-за «Воробьевский» | 0,55 | асфальтобетон |
| 23 | 20-212-830 ОП МП 023 | ул. Новая п.ц.у. с-за «Воробьевский» | 0,21 | асфальтобетон |
| 24 | 20-212-830 ОП МП 024 | ул. Огородняя п.ц.у. с-за «Воробьевский» | 0,46 | асфальтобетон |
| 25 | 20-212-830 ОП МП 025 | ул. Прудовая п.ц.у. с-за «Воробьевский» | 0,51 | асфальтобетон |
| 26 | 20-212-830 ОП МП 026 | ул. Рабочая п.ц.у. с-за «Воробьевский» | 0,41 | асфальтобетон |
| 27 | 20-212-830 ОП МП 027 | ул. Раздольная п.ц.у. с-за «Воробьевский» | 0,37 | 0,2 асфальтобетон  0,17 щебень |
| 28 | 20-212-830 ОП МП 028 | ул. Рябиновая п.ц.у. с-за «Воробьевский» | 0,95 | щебень |
| 29 | 20-212-830 ОП МП 029 | ул. Садовая п.ц.у. с-за «Воробьевский» | 0,4 | асфальтобетон |
| 30 | 20-212-830 ОП МП 030 | ул. Солнечная п.ц.у. с-за «Воробьевский» | 0,32 | асфальтобетон |
| 31 | 20-212-830 ОП МП 031 | ул. Центральная п.ц.у. с-за «Воробьевский» | 0,78 | асфальтобетон |
| 32 | 20-212-830 ОП МП 032 | ул. Юбилейная п.ц.у. с-за «Воробьевский» | 0,57 | асфальтобетон |
| 33 | 20-212-830 ОП МП 033 | ул. пл. 60 км. п.ц.у. с-за «Воробьевский» | 0,15 | грунт |
| 34 | 20-212-830 ОП МП 034 | ул. Гагарина п. Первомайский | 0,34 | щебень |
| 35 | 20-212-830 ОП МП 035 | ул. Есенина п. Первомайский | 0,245 | щебень |
| 36 | 20-212-830 ОП МП 036 | ул. Лесная п. Первомайский | 0,3 | грунт |
| 37 | 20-212-830 ОП МП 037 | ул. Мира п. Первомайский | 0,23 | щебень |
| 38 | 20-212-830 ОП МП 038 | ул. Молодежная п. Первомайский | 0,39 | щебень |
| 39 | 20-212-830 ОП МП 039 | ул. Октябрьская п. Первомайский | 0,24 | щебень |
| 40 | 20-212-830 ОП МП 040 | ул. Первомайская п. Первомайский | 0,45 | щебень |
| 41 | 20-212-830 ОП МП 041 | ул. Привокзальная п. Первомайский | 0,45 | грунт |
| 42 | 20-212-830 ОП МП 042 | ул. Горького с. Квашино | 1,2 | асфальтобетон |
| 43 | 20-212-830 ОП МП 043 | ул. Калинина с. Квашино | 0,95 | щебень |
| 44 | 20-212-830 ОП МП 044 | ул. Павших земляков с. Квашино | 0,75 | асфальтобетон |
| 45 | 20-212-830 ОП МП 045 | ул. С. Доценко с. Квашино | 2,2 | асфальтобетон |
| 46 | 20-212-830 ОП МП 046 | ул. Чапаева с. Квашино | 0,85 | асфальтобетон |
| 47 | 20-212-830 ОП МП 047 | ул. Кирова х.Гринев | 2,7 | асфальтобетон |
| 48 | 20-212-830 ОП МП 048 | ул. Дзержинского х.Гринев | 1,2 | асфальтобетон |
|  | **ИТОГО:** |  | **38,165** |  |

Перечень автомобильных дорог местного значения утвержден Постановлением администрации Солонецкого сельского поселения от 22.07.2016 г. №100.


**Перечень автомобильных дорог регионального значения, проходящих в границах поселения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Идентификационный**  **номер дороги** | **Наименование дорог** | **Протяженность (км) по поселению** | **Тип покрытия**  **(ц/б, а/б,перех, грунт)** |
| 1 | 20 ОП РЗ Н 13-8 | М «Дон»-Бутурлиновка-Воробьевка-Калач | 4,3 | асфальтобетон |
| 2 | 20 ОП РЗ Н 17-8 | ц.у. свх «Воробьевский»-Каменка»-Затон | 2,6 | асфальтобетон |
| 3 | 20 ОП РЗ Н 7-8 | ц.у. свх «Воробьевский»-Каменка | 0,86 | асфальтобетон |
| 4 | 20 ОП РЗ Н 7-8 | ц.у. свх «Воробьевский»-Каменка | 14,895 | асфальтобетон |
| 5 | 20 ОП РЗ Н 8-8 | "ц.у. свх "Воробьевский" - Каменка" - х. Гринев | 3.300 | асфальтобетон |
| 6 | 20 ОП РЗ Н В50-0 | Гринев - Хвощеватое | 1.640 | асфальтобетон |
| 7 | 20 ОП РЗ Н 4-8 | Новотолучеево - Лещаное - Первомайский | 18,215 | асфальтобетон |
|  | **ИТОГО:** |  | **45,81** |  |

**Перечень автомобильных дорог федерального значения, проходящих в границах поселения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Идентификационный**  **номер дороги** | **Наименование**  **дорог** | **Протяженность (км) по поселению** | **Тип покрытия** |
| 1 | 20 ОП ПР КВ 14-0 | «М «Дон»-Бутурлиновка-Воробьевка-Калач» | 27,98 | асфальтобетон |
|  | **ИТОГО:** |  | **27,98** |  |

**Схема размещения автомобильных дорог общего пользования, располагающихся в границах поселения**

****

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения Солонецкого сельского поселения позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

**2.4. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации Солонецкого поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами)**

Парк транспортных средств, преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2000-2016 годы отмечается рост транспортных средств и рост уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях, в частных гаражах. Парковочные места имеются у объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

Уровень автомобилизации населения на территории Солонецкого сельского поселения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели** | **2016 год**  **(факт)** | **2017 год**  **(факт)** | **2017 год**  **(оценка)** |
| 1. | Общая численность населения, чел. | 3975 | 3684 | 3666 |
| 2. | Количество автомобилей у населения, ед. | 1510 | 1528 | 1582 |
| 3. | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 380 | 415 | 431 |

**2.5.Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока**

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями

Основным и единственным пассажирским транспортом является автобус.

На территории Солонецкого сельского поселения автобусное пассажирское сообщение представлено следующими маршрутами Воробьевка -Воронеж, Воробьевка -Бутурлиновка, Воробьевка-Калач, Воробьевка-Каменка

В Солонецком сельском поселении наблюдается изменение интенсивности пассажиропотока в зависимости от времени года. Сезонная неравномерность выражается в увеличении пассажиропотока в летний период года и относится на счет поездок к садоводческим товариществам.

Для доставки детей организован школьный автобус.

* 1. **Характеристика условий пешеходного и велосипедного движения**

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары преимущественно с твердым покрытием (тротуарная плитка). В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы пешеходные переходы. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения по территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования

* 1. **Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценку работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств**

Транспортные организации осуществляющие грузовые перевозки на территории поселения отсутствуют.

* 1. **Анализ уровня безопасности дорожного движения**

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно – транспортной аварийностью, непрерывно обеспечивается системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

**2.9. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения**

Наиболее характерными факторами, негативно влияющими на окружающую среду и здоровье человека можно выделить:

- загрязнение атмосферы – выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ, приводящих к загрязнению атмосферы, вредному воздействию на здоровье человека;

- воздействие шума – примерно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55 дБ, что приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру Солонецкого поселения и характер дорожно-транспортной сети, отсутствие автомобильных дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

**2.10. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения**

В данном разделе приводятся технико – экономические показатели генерального плана поселения

**2.11 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения**

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ

2.Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

3.Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

4.Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»

5.Устав Солонецкого сельского поселения

6.Генеральный план Солонецкого сельского поселения, утвержденный решением сессии Совета народных депутатов №14 от 09.06.2017 года.

Нормативная правовая база, необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

**3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Солонецкого сельского поселения**

**3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития городского поселения**

При анализе показателей текущего уровня социально-экономического и градостроительного развития Солонецкого сельского поселения, отмечается следующее:

- транспортная доступность населенных пунктов поселения высокая/средняя/низкая;

- наличие трудовых ресурсов позволяет /не позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

- доходы населения - средние. Средняя заработная плата населения за 2016 год составила 16000

- оплата услуг водоснабжения, вывоза и утилизации ТБО доступна для населения и осуществляется регулярно;

**Демографический прогноз**

Предполагается, что положительная динамика по увеличению уровня рождаемости и сокращению смертности сохранится, продолжится рост числа жителей за счет городского населения.

**Экономический прогноз**

Развитие Солонецкого сельского поселения по вероятностному сценарию учитывает развитие следующих приоритетных секторов экономики:

- сельского хозяйства;

- инфраструктуры, прежде всего, в сетевых отраслях: ЖКХ, энергетике, дорожной сети, транспорте, телекоммуникациях;

- социальной сферы в рамках реализации Национальных проектов.

Устойчивое экономическое развитие Солонецкого сельского поселения, в перспективе, может быть достигнуто за счет развития малого предпринимательства

Мероприятия по направлению развития малого предпринимательства:

- оказание организационной и консультативной помощи начинающим предпринимателям;

- разработка мер по адресной поддержке предпринимателей и малых предприятий;

- снижение уровня административных барьеров;

- формирование конкурентной среды;

- расширение информационно-консультационного поля в сфере предпринимательства.

По итоговой характеристике социально-экономического развития поселение можно рассматривать как:

- перспективное для частных инвестиций, что обосновывается небольшим ростом экономики, средним уровнем доходов населения и высокой транспортной доступностью;

- имеющее потенциал социально-экономического развития, способное самостоятельно и с привлечением средств вышестоящих бюджетов обеспечить минимальные стандарты жизни населения, что приведёт в будущем к повышению инвестиционной привлекательности территории.

Сохранение многофункционального профиля экономики сельского поселения является основой его устойчивого развития. Одним из важных направлений специализации экономики поселения является сельское хозяйство. В перспективе возрастет доля таких направлений как транспортные услуги и логистика, торговля, социальное обслуживание, малое предпринимательство.

Относительно стабильная демографическая ситуация в поселении позволяет сделать вывод, что значительного изменения транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения на территории Солонецкого сельского поселения не планируется.

Стабильная ситуация с транспортным спросом населения предполагает значительные изменения транспортной инфраструктуры по видам транспорта в Солонецком сельском поселении в ближайшей перспективе.

Воздушные перевозки на территории поселения не осуществляются.

Водный транспорт на территории поселения не развит.

Автомобильный транспорт - важнейшая составная часть инфраструктуры Солонецкого сельского поселения, удовлетворяющая потребностям всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения.

Реализация Программы позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания, осуществления контроля за перевозкой грузов, инструментальной диагностике технического состояния автомобильных дорог, повысить качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог, применения новых технологий и материалов, разработки и обновлению проектов организации дорожного движения.

В результате реализации Программы планируется достигнуть следующие показатели:

- протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 38,165 км.;

- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения 0 км.;

- прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог 0 км.;

- прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог 0 км.;

- прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 0 км.;

- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года 38,165 км.;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, 100 %.

Существующие риски по возможности достижения прогнозируемых результатов;

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

По прогнозу на долгосрочный период до 2026 года обеспеченность жителей поселения индивидуальными легковыми автомобилями составит:

в 2017 году- 431автомобилей на 1000. жителей, в 2026 году- 480автомобилей на 1000 жителей.

В перспективе возможно ухудшение показателей дорожного движения из-за следующих причин:

- постоянно возрастающая мобильность населения

- массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников движения;

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;

- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

- несовершенство технических средств организации дорожного движения.

Чтобы не допустить негативного развития ситуации необходимо:

- Создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов Солонецкого сельского поселения.

- Повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних

- Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования - установка средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков).

Задачами транспортной инфраструктуры в области снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду являются:

- сокращение вредного воздействия транспорта на здоровье человека за счет снижения объемов воздействий, выбросов и сбросов, количества отходов на всех видах транспорта;

- мотивация перехода транспортных средств на экологически чистые виды топлива.

Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и возникающих ущербов необходимо:

- уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную и водную среду и на здоровье человека за счет применения экологически безопасных видов транспортных средств;

- стимулировать использование транспортных средств, работающих на альтернативных источниках (нефтяного происхождения) топливно-энергетических ресурсов.

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий:

- разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов;

- обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей среды от вредных воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль автомагистралей для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий.

Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Основной задачей в этой области является сокращение объемов выбросов автотранспортных средств, количества отходов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог.

Для снижения вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду необходимо:

- обеспечить увеличение применения более экономичных автомобилей с более низким расходом моторного топлива.

**3.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения**

С учетом сложившейся экономической ситуации, изменение характера и объемов передвижения населения и перевозки грузов не ожидается.

**3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта**

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не претерпит существенных изменений. Основным видом транспорта останется автомобильный. Транспортная связь с районным, областным центром, между населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенных пунктов личным автотранспортом и посредством пешеходного сообщения. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

**3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения**

Основными направлениями развития дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующей нормативным требованиям за счет ремонта и капитального ремонта, поддержания автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, повышения качества и безопасности дорожной сети.

**3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения**

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения к 2017году ожидается прирост числа автомобилей на 1000 чел. населения до 431 ед. С учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств в пределах до 480 ед в 2026 г.., без изменения пропускной способности автомобильных дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

**Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на территории поселения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели** | **2017 год (прогноз** | **2018 год (прогноз)** | **2019 год (прогноз)** |
| 1. | Общая численность населения, тыс. чел. | 3666 | 3650 | 3644 |
| 2. | Количество автомобилей у населения, ед. | 1582 | 1590 | 1599 |
| 3. | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 431 | 436 | 439 |

**3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения**

Предполагается незначительный рост аварийности, что связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения ПДД.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений ПДД, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

**3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения**

В период действия Программы не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличение воздействие шума на здоровье человека.

**4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и выбор предлагаемого к реализации варианта**

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожном комплексе является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации. Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения. При условии предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Воронежской области возможно рассмотрение вопроса строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

**5.Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)**

**по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры**

С учетом сложившейся экономической ситуации, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта; транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов; инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства; инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения; инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

**Мероприятия по развитию сети дорог Солонецкого поселения**

В целях повышения качественного уровня дорожной сети Солонецкого поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения к территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию сети дорог сельского поселения

**Перечень**

**программных мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Солонецкого поселения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Мощность** | **Сроки**  **реализации** |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог по улицам: | | |
|  | ул. Зеленая п.ц.у. с-за «Воробьевский» | 0,6 км. | 2017 -2026гг. |
|  | ул. Рабочая п.ц.у. с-за «Воробьевский» | 0,6 км. | 2017-2026гг. |
|  | ул. Гагарина  п. Первомайский | 0,35км. | 2017-2026гг. |
|  | ул. Первомайская п. Первомайский | 0,55 км. | 2017-2026гг. |
|  | ул. Горького  с. Квашино | 0,25 км. | 2017-2026гг. |
|  | ул. Фридриха Энгельса  с. Каменка | 0,60км. | 2017-2026гг. |
|  | ул. Советская  с. Солонцы | 0,45 км. | 2017-2026гг. |
| 2. | Устройство щебеночных дорог по улицам: | | |
|  | ул. Рябиновая п.ц.у. с-за «Воробьевский» | 0,6 км. | 2017-2026гг. |
|  | ул. Есенина  п. Первомайский | 0,245км. | 2017-2026гг. |
|  | ул. Лесная  п. Первомайский | 0,30 км. | 2017-2026гг. |
|  | ул. Мира  п. Первомайский | 0,23 км. | 2017-2026гг. |
|  | ул. Молодежная п. Первомайский | 0,90 км | 2017-2026гг. |
|  | ул. Октябрьская п. Первомайский | 0,24 км. | 2017-2026гг. |
| 3. | Ямочный ремонт по улицам поселения | 2,70 км. | 2017-2026гг. |
| 4. | Иное | 8,615 |  |

**6.Оценка объемов и источников финансирования**

**мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры**

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета с возможным привлечением средств областного и федеральных бюджетов на реализацию мероприятий согласно объемам финансирования, указанным в паспорте Программы, а также средств внебюджетных источников

Общий объем финансирования 1 этапа Программы составляет 4330,0 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования на последующие годы Программы будут уточняться при формировании бюджета Солонецкого сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период.

Перспективы Солонецкого поселения связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйств.

**7. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры**

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся увеличением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания.

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры, условий её эксплуатации и эффективности реализации программных мероприятий.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации.

Критериями оценки эффективности реализации Программы является степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой.

Достижение целевых индикаторов и показателей в результате реализации Программы характеризует будущую модель транспортной инфраструктуры поселения.

Целевые показатели и индикаторы Программы представлены в таблице

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование индикатора** | **Единица измерения** | **Показатели по годам** | | | |
| 2017г. | 2018г. | 2019г. | Последующие годы |
| 1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 38,165 | 38,165 | 38,165 |  |  | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. |
| 2. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | - | - | - |
| 3. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | км | - | - | - |  |
| 4. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | - | - | - |  |
| 5. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | - | - | - |  |
| 6. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | км | 38,165 | 38,165 | 38,165 |  |
| 7. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | % | 100 | 100 | 100 |  |

**8. Предложения**

**по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории Солонецкого поселения**

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативная правовая база для Программы сформирована, но может быть подвержена изменениям в связи с совершенствованием федерального (регионального) законодательства. Администрация Солонецкого сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также организационные, методические, контрольные функции.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Солонецкого сельского поселения

воробьевского муниципального района

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 17.08.2017 г. № 21

с. Солонцы

О назначении публичных слушаний по обсуждению

проекта решения Совета народных депутатов

Солонецкого  сельского поселения  Воробьевского

муниципального района «Об утверждении Программы

комплексного развития социальной инфраструктуры

Солонецкого сельского поселения Воробьевского

муниципального района Воронежской области на 2017-2030 гг**.**»

Руководствуясь  Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» и в соответствии  с Уставом Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района Воронежской области, руководствуясь Положением о публичных слушаниях в Солонецком сельском поселении, утвержденным решением Совета народных депутатов Солонецкого сельского поселения от 18.09.2015 года № 12, Совет народных депутатов Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района    **р е ш и л:**

1. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта  решения Совета народных депутатов  Солонецкого  сельского поселения Воробьевского муниципального района «Об утверждении Программы комплексного развития

социальной инфраструктуры Солонецкого сельского поселения Воробьевского

муниципального района Воронежской области на 2017-2030 гг.»    на 29 августа 2017 года в 16-00 часов в здании администрации Солонецкого сельского поселения, расположенном по адресу: Воронежская область, Воробьевский район, с. Солонцы, ул.Садовая , 40.

2.  Создать рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний в составе:

- председатель рабочей группы – Саломатина Г.В. – глава Солонецкого сельского поселения;

- секретарь рабочей группы – Шуваева Н.С. ведущий специалист администрации Солонецкого сельского поселения;

Члены рабочей группы:

- Медведева В.Е. – старший инспектор администрации Солонецкого сельского поселения;

-  Хорошилов И.И. - депутат    Совета народных депутатов Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района,

-   Болучевская Т.В. - депутат Совета народных депутатов Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района,

-   Подлесных В.А. - депутат Совета народных депутатов Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района.

С проектом решения Совета народных депутатов Солонецкого сельского поселения «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Солонецкого сельского поселения Воробьевского

муниципального района Воронежской области на 2017-2030 гг**.**»жители поселения могут ознакомиться в администрации Солонецкого сельского поселения.

 3. Опубликовать настоящее решение в муниципальном печатном средстве массовой информации «Вестник Солонецкого сельского поселения», и разместить на официальном сайте Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района Воронежской области в сети Интернет.

  4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

 Глава  Солонецкого

сельского поселения    Г.В.Саломатина

ПРОЕКТ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Солонецкого сельского поселения

воробьевского муниципального района

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от № .

с. Солонцы

**Об утверждении Программы**

**комплексного развития**

**социальной инфраструктуры**

**Солонецкого сельского**

**поселения Воробьевского**

**муниципального района**

**Воронежской области на 2017-2030 гг.**

В целях исполнения Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» Совет народных депутатов Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района **р е ш и л**:

1. Утвердить программу комплексного развития социальной инфраструктуры Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 гг.

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном средстве массовой информации «Вестник Солонецкого сельского поселения».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ярметова В.Е.

Глава Солонецкого

сельского поселения Г.В.Саломатина

**СОЛОНЕЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ВОРОБЬЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ**

**СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**СОЛОНЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ВОРОБЬЕВСКОГО РАЙОНА**

**2017 г.**

**СОДЕРЖАНИЕ:**

[1. паспорт программы](#_Toc447102803)

[2. характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры](#_Toc447102804)

[2.1 уровень социально-экономического развития](#_Toc447102805)

[2.2 сведения о градостроительной деятельности](#_Toc447102806)

[2.3 прогнозируемый спрос на услуги объектов социальной инфраструктуры](#_Toc447102807)

[2.4 оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры](#_Toc447102808)

[3. мероприятия по развитию сети объектов социальной инфраструктуры](#_Toc447102809)

[4. предложения по повышению доступности среды для маломобильных групп населения](#_Toc447102810)

[5. стоимость реализации мероприятий и источники финансирования по развитию сети объектов социальной инфраструктуры](#_Toc447102811)

[6. эффективность мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры](#_Toc447102812)

[7. предложения по совершенствованию нормативно-правового обеспечения развития социальной инфраструктуры](#_Toc447102813)

[8. предложения по совершенствованию информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры](#_Toc447102814)

[приложение 1](#_Toc447102815)

[приложение 2](#_Toc447102816)

**1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района(далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации;  Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=E57E9D3070906742A1950B8B971A8DE2E5E054BF55EB61C8A73225696F0ACBCFEDC1EAD94D15729Bc40DD) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;  Генеральный план Солонецкого сельского поселения, утвержденный решением Совета народных депутатов от 09.06.2017 № 14. |
| Заказчик Программы | Администрация Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района |
| Разработчик Программы | Администрация Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района |
| Цели Программы | Комплексное развитие социальной инфраструктуры Солонецкого сельского поселения |
| Задачи Программы | анализ социально-экономического развития сельского поселения, наличия и уровня обеспеченности населения сельского поселения услугами объектов социальной инфраструктуры;  прогноз потребностей населения сельского поселения в объектах социальной инфраструктуры до 2030 года;  формирование перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения, которые предусмотрены муниципальными программами, программой комплексного социально-экономического развития муниципального района.  оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения;  оценка эффективности реализации мероприятий и соответствия нормативам градостроительного проектирования сельского поселения;  предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры сельского поселения;  предложения по повышению доступности среды для маломобильных групп населения сельского поселения. |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | развитие сети объектов социальной инфраструктуры сельского поселения с увеличением мощностей:  в области физической культуры и массового спорта плоскостные сооружения – до 100 % |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий | мероприятия по строительству и капитальному ремонту объектов местного значения сельского поселения в области физической культуры и массового спорта. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации: 2017 – 2030 гг.  Этапы реализации: 2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021, 2022 , 2023 г- 2030 г. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы на 2017 – 2030 гг. составляет 30000,0 тыс. рублей, в том числе:  бюджет области(федерации) – 0 тыс. руб., из них:  2017 год – 14000,0 тыс. руб.;  2018 год – 8000,0 тыс. руб.;  2019 год – 8000,0 тыс. руб.;  2020 год –0 тыс. руб.;  2021 год –0 тыс. руб.;  2022 год –0 тыс. руб.;  2023 год –30 г. 0 тыс. руб.;  бюджет поселения – 160,0 тыс. руб.;  иные внебюджетные источники – 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | сбалансированное развитие сети объектов социальной инфраструктуры сельского поселения;  увеличение уровня обеспеченности населения сельского поселения объектами социальной инфраструктуры:  в области физической культуры и массового спорта  плоскостными сооружениями с 90 % до 100 %;  территориальная доступность объектов социальной инфраструктуры сельского поселения. |

**2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ**

**СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**2.1Уровень социально-экономического развития**

Уровень социально-экономического развития Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района оценен демографическими показателями, показателями занятости населения и рынка труда, наличием объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения.

По состоянию на 01.01.2017 года численность населения Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района составляла 3,621 тыс. человек. В половозрастной структуре населения на долю населения моложе трудоспособного возраста приходилось 51,5 % от общей численности населения, на долю трудоспособного населения – 51,5 %, на долю старше трудоспособного – 14 %. Доля детей в возрасте от 0 до 7 лет в общей численности населения сельского поселения составляла 5,8 %, от 7 до 18 лет – 13 %, от 5 до 18 лет – 17 %.

Численность занятых в экономике сельского поселения по состоянию на 01.01.2017 года составляла 0,664 тыс. человек Уровень регистрируемой безработицы – 1,2 %.

Одним из критериев оценки качества жизни населения является наличие и уровень обеспеченности объектами социального и культурно-бытового обслуживания, качество предоставляемых объектами услуг.

Обеспеченность населения объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения проведена в следующих областях: образование, здравоохранение, социальное обслуживание, культура, физическая культура и массовый спорт.

Описание объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения с указанием количества объектов и мощностей выполнено на основании исходных данных о действующей сети учреждений и организаций по состоянию на начало 2017 года.

Обеспеченность населения сельского поселения объектам социального и культурно-бытового обслуживания населения определена в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Воробьевского района и поселений Воробьевского района, утвержденными Совета народных депутатов от 09.06.2017 № 14.

Образование

В систему образования в сельском поселении входят следующие объекты:

объекты местного значения муниципального района

4 дошкольные образовательные организации суммарной мощностью 85 мест (в том числе 2 дошкольные группы при общеобразовательных организациях);

3 общеобразовательных организаций суммарной мощностью 550 учащихся;

Численность воспитанников, получающих дошкольное образование, составляла 70 детей. В общеобразовательных организациях по программам начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования обучались 224 человек.

Обеспеченность населения сельского поселения дошкольными образовательными организациями и общеобразовательными организациями рассчитана в соответствии с МНГП Воробьевского района и составила 100 % и 100 % от нормативной потребности соответственно.

**Здравоохранение**

Базовой лечебно-профилактической медицинской организацией, оказывающей услуги медицинского обслуживания населения сельского поселения, являются 6 ФАП и 1 амбулатория.

Учитывая территориальную близость сельского поселения к административному центру Воробьевского района – с.Воробьевка, оценку обеспеченности населения лечебно-профилактическими медицинскими организациями следует выполнять с учетом медицинских организаций, расположенных в с.Воробьевка.

**Социальное обслуживание**

Предоставление социальных услуг, осуществление социальной реабилитации и адаптации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в сельском поселении - задачи комплексного центра социального обслуживания населения (мощность 35 посещений).

В соответствии с Методическими рекомендациями по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания, утвержденной Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.11.2014 № 934н, рекомендуется создавать не менее 1 комплексного центра социального обслуживания населения на муниципальное образование, что соответствует наличию данного вида объекта в сельском поселении.

Расчет обеспеченности населения стационарными организациями социального обслуживания необходимо производить в целом для района с учетом всех действующих организаций, учитывая наличие очередности.

**Физическая культура и массовый спорт**

Услуги по развитию физкультурно-оздоровительной работы в организациях и учреждениях с детьми дошкольного и школьного возраста, молодежью, пенсионерами, лицами с ограниченными возможностями, жителями и другими категориями граждан в области физической культуры и массового спорта на территории сельского поселения осуществляют следующие объекты:

объекты местного значения поселения

3 физкультурно-спортивные залы мощностью 3524 кв. м площади пола;

5 плоскостных сооружений суммарной мощностью 7,34 тыс. кв. м;

Спортивные объекты общеобразовательных организаций доступны для занятий физической культурой и массовым спортом всем категориям граждан сельского поселения.

С учетом объектов, находящихся в ведении муниципального района и сельского поселения, обеспеченность населения учреждениями физической культуры и массового спорта в процентах от нормативной потребности составила:

физкультурно-спортивными залами – 100 %;

плоскостными сооружениями – 90 %.

**Культура**

Формирование социокультурной среды, доступности к культурным ценностям и информации, развитие единого культурного, творческого пространства в сельском поселении обеспечивали следующие учреждения:

объекты местного значения сельского поселения:

6 общедоступных библиотек;

7 учреждений культуры клубного типа мощностью 520 мест;

Обеспеченность населения объектами районного и местного значения в области культуры в процентах от нормативной потребности составила:

учреждениями культуры клубного типа – 100 %;

общедоступными – 100 %.

**2.2 Сведения о градостроительной деятельности**

На территории Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района утверждены градостроительные документы:

Генеральный план сельского поселения, утвержден решением Совета народных депутатов от 09.06.2017 № 14.

Правила землепользования и застройки сельского поселения, утвержден решением Совета народных депутатов № 40 от 29.12.2016 год;

**2.3 ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА УСЛУГИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

Согласно генеральному плану сельского поселения, объем жилищного фонда муниципального образования к 2030 году должен составить не менее 118400 тыс. кв. м общей площади, объем нового жилищного строительства – порядка 0,7 тыс. кв. м общей площади. Освоение новых территорий предполагает строительство сопутствующих объектов первичного обслуживания населения в радиусе нормативной доступности.

Потребность в объектах социальной инфраструктуры до 2030 года определена на основании МНГП Воробьевского района. С учетом нормативов градостроительного проектирования, к 2030 году не ожидается дефицита в объектах социальной инфраструктуры.

Показатели потребности населения сельского поселения в объектах социальной инфраструктуры в период с 2017 по 2030 год :

Таблица 1 Расчет потребности населения Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района в объектах социальной инфраструктуры местного значения поселения в период с 2017 по 2030 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Норматив | Норматив- мощность действующих объектов | Сохраняемая мощность действующих объектов |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | Дефицит (-), излишек (+) на 2030 год |
| Прогнозная численность населения, тыс. человек | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3,62 | 3,61 | 3,61 | 3,60 | 3,60 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,58 | 3,58 | 3,59 | 3,61 | 3,62 | 3,63 |
| В области культуры и искусства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Учреждения культуры клубного типа, место | 1 на 1 населенный пункт | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| В области физической культуры и массового спорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Физкультурно-спортивные залы, кв. м площади пола\* | 0,35 на \_1\_ тыс. человек | 1,2 | 2,2 |  | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 0 |
| Плоскостные сооружения, кв. м\* | 1,95 на 1 тыс. человек | 7,06 | 7,34 |  | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 0 |

**2.4 ОЦЕНКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ**

**ИНФРАСТРУКТУРЫ**

К вопросам местного значения поселения в социальной сфере относятся:

обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

Решение вопросов по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях на территории поселений отнесено Законом № 131-ФЗ к вопросам местного значения муниципального района, так же как и создание условий для оказания медицинской помощи населению.

На региональном и местном уровне в целях создания благоприятных условий для функционирования и развития социальной инфраструктуры особую роль играют документы территориального планирования и нормативы градостроительного проектирования.

Мероприятия по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в поселении, включая сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, объектов местного значения поселения утверждаются схемой территориального планирования муниципального района, генеральным планом поселения.

**3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения в программе комплексного развития социальной инфраструктуры базируется на решениях генерального плана сельского поселения в части планируемых к строительству объектов местного значения поселения.

На основании установленных полномочий и вопросов местного значения на территории субъектов Российской Федерации и муниципальных образований за счет средств бюджетов соответствующих уровней создана сеть объектов социальной сферы в различных областях (Таблица ).

**Таблица 2** **Распределение обязательств по созданию и содержанию объектов социальной инфраструктуры органами исполнительной власти Российской Федерации и органами местного самоуправления**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Область | Орган исполнительной власти субъекта РФ | Муниципальное образование | |
| муниципальный район | Сельское  поселение |
| Образование | + | + | - |
| Культура и искусство | + | + | + |
| Физическая культура и спорт | + | + | + |
| Здравоохранение | + | - | - |
| Социальное обслуживание | + | - | - |
| Молодежная политика | - | + | + |

В целях сбалансированного развития социальной инфраструктуры сельского поселения, в Программе сформирован перечень мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры местного значения. Перечень мероприятий сформирован с учетом документов стратегического социально-экономического развития и документов территориального планирования разных уровней (Таблица ).

**Таблица 3** **Перечень документов территориального планирования и документов стратегического социально-экономического развития, предусматривающий мероприятия по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры регионального и местного значения**

| № п/п | Полное наименование документа | Сокращенное наименование документа |
| --- | --- | --- |
|  | Схема территориального планирования  от \_\_\_.06.2017 № \_\_\_\_ | Схема территориального планирования |
|  | Генеральный план Солонецкого поселения, утвержденный решением Совета народных депутатов Солонецкого сельского поселения от 09.06.2017 № 14. | Генеральный план сельского поселения |
|  | Муниципальная программа Воробьевского муниципального района на 2014-2018 годы, утвержденная постановлением администрации муниципального района от 20.11.2013 №514 | Программа экономического развития и инновационной экономики |
|  | Муниципальная программа Воробьевского муниципального района на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением администрации муниципального района от 26.12.2013 №595 | Программа развития сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка |
|  | Муниципальная программа Воробьевского муниципального района на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением администрации муниципального района от 25.12.2013 №592 | Программа повышения энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе района |
|  | Муниципальная программа Воробьевского муниципального района на 2014-2019 годы, утвержденная постановлением администрации муниципального района от 20.11.2013 №513 | Программа управления муниципальными финансами |
|  | Муниципальная программа Воробьевского муниципального района Солонецкого сельского поселения на 2016-2020 годы, утвержденная постановлением администрации от 14.12.2015 г № 40 | Программа развития культуры |
|  | Муниципальная программа Воробьевского муниципального района Солонецкого сельского поселения на 2016-2020 годы, утвержденная постановлением администрации от 07.12.2015 г. № 42 | Программа «Социальное развитие» |
|  | Муниципальная программа Воробьевского муниципального района Солонецкого сельского поселения на 2016-2020 годы, утвержденная постановлением администрации от 14.12.2015 №39 | Программа физической культуры и спорта |

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Воробьевского муниципального района представлен ниже

(Таблица ,5,6.)

**Таблица 4 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции объектов регионального значения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Параметры объекта | Мероприятие | Сроки реализации мероприятия | Ответственный исполнитель/  соисполнитель | Источник мероприятия |
| 1 | Медицинские организации | | | | | | |
| 1.1 | Строительство ФАП | с. Солонцы | 10\*10 | строительство | 2017-2018 | Главный врач БУ ВО «Воробьевская РБ» | программа |

Примечание: \* - Потребность в размещении объекта отсутствует. При корректировке Схемы территориального планирования мероприятие рекомендовано исключить

**Таблица 5 Перечень мероприятий по строительству объектов местного значения муниципального района**

| № п/п | Наименование  объекта | Местоположение объекта | Параметры объекта | Мероприятие | Сроки реализации мероприятия | Ответственный исполнитель/  соисполнитель | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Образовательные организации | | | | | | |
| 1.1 | Потребность в размещении объекта отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Учреждения культуры и искусства | | | | | | |
| 2.1 | Потребность в размещении объекта отсутствует | с.Затон | 10\*28 | Реконструкция СДК | 2017 | Директор МКУК Свиридов А.А. | программа |
| 2.2 | Потребность в размещении объекта отсутствует | с.Солонцы | 15\*30 | Кап.ремонт СДК | 2018 | Директор МКУК Свиридов А.А | программа |
| 2.1 | Потребность в размещении объекта отсутствует | П.ц.у.с-за «Воробьевский» | 17\*36 | Кап.ремонт СДК | 2019 | Директор МКУК Свиридов А.А | программа |

**Таблица 6. Перечень мероприятий по строительству объектов местного значения поселения**

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Параметры объекта | Мероприятие | Сроки реализации мероприятия | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивные сооружения | | | | | | |
| 1.1 | Многофункциональная спортивная площадка | П.ц.у.с-за «Воробьевский» | 40\*40 | строительство | 2017 | Район | Программа «Развитие физической культуры и спорта» |

**4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ СРЕДЫ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

При проектировании, строительстве и реконструкции объектов социальной инфраструктуры необходимо предусматривать универсальную безбарьерную среду для беспрепятственного доступа к объектам и услугам всех категорий граждан, в том числе инвалидов и граждан других маломобильных групп населения (к которым могут быть отнесены люди преклонного возраста, с временными или длительными нарушениями здоровья и функций движения, беременные женщины, люди с детскими колясками и другие).

**5. СТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО** **РАЗВИТИЮ СЕТИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства. Стоимость реализации запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения представлена в Приложении 1.

**6. ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

Реализация мероприятий по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения позволит достичь определенных социальных эффектов:

Формирование сбалансированного рынка труда и занятости населения за счет увеличения количества мест приложения труда, снижения уровня безработицы, создания условий для привлечения на территорию поселения квалифицированных кадров.

Создание условий для развития отраслей.

Улучшение качества жизни населения сельского поселения за счет увеличения уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры.

Показатели социальной эффективности мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры в сельском поселении приведены ниже (**Таблица 7**Таблица 7).

**Таблица 7 Показатели социальной эффективности мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид объекта | Количество создаваемых рабочих мест | Уровень обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры, % | |
| 2017 год | 2030 год |
| Дошкольные образовательные организации | 0 | 100 | 100 |
| Общеобразовательные организации | 100 | 100 |
| Учреждения культуры клубного типа | 0 | 100 | 100 |
| Библиотеки | 100 | 100 |
| Физкультурно-спортивные залы | 0 | 100 | 100 |
| Плоскостные сооружения | 90 | 100 |

**7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

Основным сценарием развития муниципального образования Солонецкого сельского поселения Воробьевского района принят инновационный сценарий. В сфере социальной инфраструктуры в программе экономического развития и инновационной экономики Воробьевского района определены целевые показатели развития как Воробьевского района в целом, так и каждого Солонецкого сельского поселения в отдельности (таблица 8).

**Таблица 8 Сравнение целевых показателей развития социальной инфраструктуры Воробьевского района, сельского поселения, представленных в документах территориального планирования**

| Наименование целевого показателя | Воробьевский район | | | Сельское поселение | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| схема территориального планирования Воробьевского  района | Программа  Воробьевского  района | Программа Воронежской области | генеральный план | Программа  Воробьевского  района |
| Численность постоянного населения муниципального образования на конец года, тыс. человек | 16290 |  |  | 3,621 | 3,621 |
| Дошкольные образовательные организации, мест | 220 |  |  |  |  |
| Общеобразовательные учреждения, мест | 1829 |  |  |  |  |
| Больницы, коек | 94 |  |  |  |  |
| Амбулатории и поликлиники, посещений в смену | 254 |  |  |  |  |
| Станции скорой медицинской помощи, автомобилей | 2 |  |  |  |  |
| Библиотеки, тыс. единиц хранения |  |  |  | 30425 | 30425 |
| Клубы, мест |  |  |  | 520 | 520 |
| Музеи, объект | 1 |  |  |  |  |
| Спортивные залы, кв. м площади пола |  |  |  | 7340 | 7340 |

Администрация сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

**8.** **ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

Развитие информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры связано, в первую очередь, с необходимостью оперативного обеспечения граждан и организаций достоверной, актуальной, юридически значимой информацией о современном и планируемом состоянии территории муниципальных образований Воробьевского района в электронном виде, реализацией возможности получить в электронном виде ключевые документы, необходимые для осуществления инвестиционной деятельности по реализации социальных проектов, от разработки градостроительной документации и предоставления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию.

Кроме того, автоматизация процессов предоставления муниципальных услуг в сфере строительства позволит сократить истинные сроки инвестиционного цикла в строительстве от предоставления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию, улучшить функционирования и взаимодействия органов местного самоуправления не только между собой, но и с органами исполнительной власти субъекта РФ при осуществлении градостроительной деятельности и предоставлении муниципальных услуг.

Таким образом, в качестве предложений по совершенствованию информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в Воробьевском районе рекомендуется:

Создание и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании и обеспечение интеграции с координационным центром в Воробьевском районе, обеспечение актуализации базы пространственных данных о современном и планируемом состоянии территории векторном электронном виде во взаимосвязи с документами и процессами предоставления муниципальных услуг. Внедрение стандартов инструментов контроля качества и взаимосвязанности решений градостроительной документации. Организация двустороннего электронного информационного взаимодействия с информационными ресурсами Росреестра.

Автоматизация предоставления следующих муниципальных услуг и функций:

предоставление земельного участка, подготовка схемы расположения земельного участка;

выдача градостроительного плана земельного участка;

выдача разрешения на строительство;

выдача разрешения на ввод в эксплуатацию;

предоставление сведений из ИСОГД;

организация разработки и утверждения документов территориального планирования в электронном виде;

организация разработки и утверждения документации по планировке территорий в электронном виде;

организация разработки и утверждения и внесения изменений в документацию градостроительного зонирования в электронном виде;

и др.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таблица 2. Объемы и источники финансирования мероприятий по строительству (реконструкции) объектов местного значения поселения

| № п/п | Наименование объекта | | Параметры объекта | Мероприятие | Срок реализации мероприятия, годы | | Источники финансирования, тыс. руб. | | | | | | | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего, в том числе | | за счет федерального бюджета | | за счет окружного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет других источников |
| 1 |  | Спортивные сооружения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Многофункциональная спортивная площадка п.ц.у.с-за «Воробъевский» | | 40\*40 | строительство | | 2017 | | 5500,0 | | 5500,0 |  |  |  |  | 5500,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | СДК с.Затон | | 10\*28 | реконструкция | | 2017 | | 2500,0 | |  | 2500,0 |  |  |  | 2500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | СДК с.Солонцы | | 15\*30 | реконструкция | | 2018 | | 8000,0 | |  |  | 80,0 |  |  |  | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | СДК п.ц.ус-за «Воробьевский» | | 17\*36 | реконструкция | | 2019 | | 8000,0 | |  |  | 80,0 |  |  |  |  | 80,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Строительство ФАП с.Солонцы | | 10\*10 | строительство | | 2017-2018 | | 6000,0 | | 6000,0 |  |  |  |  | 6000,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Приложение 2

Схема размещения соц. объектов (генплан)



**СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ**

**Солонецкого сельского поселения**

**воробьевского муниципального района**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р Е Ш Е Н И Е**

от 17.08.2017 г. № 19 .

с. Солонцы

О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Порядком управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в собственности Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района, утвержденным решением Совета народных депутатов Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района от 01.03.2017 г. № 4 Совет народных депутатов, **р е ш и л** :

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района на 2017 год согласно приложению.

2. Администрации Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района обеспечить в установленном порядке реализацию прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2017 год.

3. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района подлежит опубликованию.

4. Начальную цену приватизируемого имущества установить на основании отчета об оценке муниципального имущества, составленного независимым оценщиком в соответствии с Федеральным законом от 11 августа 2017 года N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

5. Администрации Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества представить в Совет народных депутатов при предоставлении отчета об исполнении бюджета за 2017 год.

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Солонецкого

сельского поселения Г.В. Саломатина

**Приложение**

к решению Совета народных депутатов Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района

от 17.08.2017 г. №19

**Прогнозный план (программа)**

**приватизации муниципального имущества**

**Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района на 2017 год**

1. Имущество, подлежащее приватизации в 2017 году:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п** | **Наименование, индивидуализирующие**  **характеристики объекта** | **Сроки приватизации имущества** | **Способ**  **приватизации**  **имущества** | **Нормативная цена имущества**  **(руб.)** |
| 1. | Жилой дом и земельный участок, расположенный по адресу Воронежская область, Воробьевский район, с. Затон, ул. Степная, д. 7, кадастровый номер жилого дома 36:08:2700005:26,кадастровый номер земельного участка 36:08:2700005:7. | **в течение**  **года** | **аукцион** | **107290** |

Данное имущество, находящееся в собственности муниципального образования Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района, включено в план приватизации, как имущество, которое не может использоваться для решения вопросов местного значения, так как требует значительных капиталовложений, а так же с целью увеличения доходной части местного бюджета.

2. Размер и виды затрат на организацию и проведение приватизации имущества

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п.п.** | **Виды затрат** | **Стоимость затрат**  **(руб.)** |
| 1. | Проведение оценки имущества | 2500 |

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Солонецкого сельского поселения

воробьевского муниципального района

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 17.08.2017 г. № 20

с. Солонцы

О назначении публичных слушаний по обсуждению

проекта решения Совета народных депутатов

Солонецкого  сельского поселения  Воробьевского

муниципального района «Об  утверждении Программы

комплексного развития транспортной  инфраструктуры

Солонецкого сельского поселения Воробьевского

муниципального района Воронежской области на 2017-2026 годы »

Руководствуясь  Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом  от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»,  и в соответствии  с Уставом Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района Воронежской области, руководствуясь Положением о публичных слушаниях в Солонецком сельском поселении, утвержденным решением Совета народных депутатов Солонецкого сельского поселения от 18.09.2015 года № 12, Совет народных депутатов Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района    **р е ш и л:**

1. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта  решения Совета народных депутатов  Солонецкого  сельского поселения Воробьевского муниципального района «Об  утверждении Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района Воронежской области на 2017-2026 годы»   на 29 августа 2017 года в 15-00 часов в здании администрации Солонецкого сельского поселения, расположенном по адресу: Воронежская область, Воробьевский район, с. Солонцы, ул.Садовая , 40.

2.  Создать рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний в составе:

- председатель рабочей группы – Саломатина Г.В. – глава Солонецкого сельского поселения;

- секретарь рабочей группы – Шуваева Н.С. ведущий специалист администрации Солонецкого сельского поселения;

Члены рабочей группы:

- Медведева В.Е. – старший инспектор администрации Солонецкого сельского поселения;

-  Хорошилов И.И. - депутат    Совета народных депутатов Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района,

-   Болучевская Т.В. - депутат Совета народных депутатов Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района,

-   Подлесных В.А. - депутат Совета народных депутатов Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района.

С проектом решения Совета народных депутатов Солонецкого сельского поселения «Об утверждении программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района Воронежской области на  2017-2026 годы» жители поселения могут ознакомиться в администрации Солонецкого сельского поселения.

 3. Опубликовать настоящее решение в муниципальном печатном средстве массовой информации «Вестник Солонецкого сельского поселения», и разместить на официальном сайте Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района Воронежской области в сети Интернет.

  4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

 Глава  Солонецкого

сельского поселения    Г.В.Саломатина

ПРОЕКТ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Солонецкого сельского поселения

воробьевского муниципального района

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от № .

с. Солонцы

Об утверждении Программы комплексного

развития транспортной инфраструктуры

Солонецкого сельского поселения

Воробьевского муниципального района

Воронежской области на 2017-2026 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Совет народных депутатов Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района Воронежской области **р е ш и л:**

1.Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района Воронежской области на 2017-2026 годы.

2.Опубликовать настоящее решение в муниципальном печатном средстве массовой информации «Вестник Солонецкого сельского поселения».

3.Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Солонецкого  сельского поселения | Г.В.Саломатина |

Утверждена

решением Совета народных депутатов

Солонецкого сельского поселения

от 2017 г. №

**ПРОГРАММА**

комплексного развития транспортной инфраструктуры Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района Воронежской области

на 2017-2026 годы

**Паспорт Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование  программы** | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района Воронежской области (далее – Программа) |
| **Основания для разработки  Программы** | - Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»  - Федеральный закон от 06.10.2003 [№ 131-ФЗ](http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  -Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации  - Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»  - Устав Солонецкого сельского поселения  - Генеральный план Солонецкого сельского поселения, утвержденный решением сессии Совета народных депутатов №14 от 09.06.2017 г.  - Схема территориального планирования Воронежской области |
| **Заказчик Программы** | Администрация Солонецкого сельского поселения  Адрес:397552, Россия, Воронежская область, Воробьевский район, с. Солонцы, ул. Садовая,д. 40 |
| **Основной разработчик**  **Программы** | Администрация Солонецкого сельского поселения  Адрес: 397552, Россия, Воронежская область, Воробьевский район, с. Солонцы, ул. Садовая, д. 40 |
| **Основные цели Программы** | Целью настоящей программы является обеспечение сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции, ремонте объектов транспортной инфраструктуры местного значения |
| **Задачи Программы** | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения;  -эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| **Целевые показатели** (**индикаторы)**  **Развития транспортной инфраструктуры** | - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, 38,165 км.;  - объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, 0 км.;  - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, 0 км.;  - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, 0км.;  - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог,0 км.;  - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года,38,165 км.;  - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, 100 %. |
| **Сроки и этапы реализации**  **Программы** | Мероприятия Программы охватывают период с 2017 по 2026 годы |
| **Основные мероприятия Программы** | Мероприятия по  - проектированию;  - строительству;  - реконструкции;  - капитальному ремонту и ремонту объектов транспортной инфраструктуры. |
| **Ожидаемые результаты реализации Программы** | В результате реализации мероприятий Программы к 2026году ожидается:  - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения;  - повышение безопасности дорожного движения;  - развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения ;  - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. |
| **Объемы и источники финансирования Программы** | Источники финансирования - средства местного бюджета.  Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий 1 этапа Программы, составляет 4330,0 тыс. руб. в том числе по годам:  2017 г. – 850,0 тыс. руб.  2018 г. - 870,0 тыс. руб.  2019 г. - 870,0 тыс. руб.  2020 г. - 870,0 тыс. руб.  2021 г. - 870,0 тыс. руб.  Средства местного бюджета на 2022-2026 годы будут уточняться при формировании бюджетов на очередные финансовые годы. |

1. **Общие положения**

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Солонецкого сельского поселения - документ, устанавливающий перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения Солонецкого поселения, который предусмотрен также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, планом и программой комплексного социально­-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Солонецкого сельского поселения разрабатывается и утверждается органами местного самоуправления поселения на основании утвержденного в порядке, установленном Градостроительным Кодексом РФ, генерального плана поселения.

Реализация программы должна обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры Солонецкого сельского поселения в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры местного значения.

Обеспечение надежного и устойчивого обслуживания жителей Солонецкого сельского поселения транспортными услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры - одна из главных проблем, решение которой необходимо для повышения качества жизни жителей и обеспечения устойчивого развития Солонецкого сельского поселения.

Решение проблемы носит комплексный характер, а реализация мероприятий по улучшению качества транспортной инфраструктуры возможна только при взаимодействии органов власти всех уровней, а также концентрации финансовых, технических и научных ресурсов.

Система основных мероприятий Программы определяет приоритетные направления в сфере дорожного хозяйства на территории Солонецкого сельского поселения и предполагает реализацию следующих мероприятий:

- проектирование

- строительство

-реконструкция

- капитальный ремонт и ремонт объектов транспортной инфраструктуры

1. Мероприятия по проектированию автомобильных дорог общего пользования местного значения.
2. Мероприятия по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
3. Мероприятия по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

1. Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

В ходе реализации Программы содержание мероприятий и их ресурсы обеспечения могут быть скорректированы в случае существенно изменившихся условий.

Администрация поселения ежегодно с учетом выделяемых финансовых средств на реализацию Программы готовит предложения по корректировке целевых показателей, затрат по мероприятиям Программы, механизма ее реализации, состава участников Программы и вносит необходимые изменения в Программу.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Солонецкого сельского поселения на 2017-2026 годы подготовлена на основании:

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190 - ФЗ

- Федерального закона от 29.12.2014 года №456 - ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законные акты РФ»

- Федерального закона от 06.10.2003 года [№ 131-ФЗ](http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»

- Генерального плана Солонецкого сельского поселения

Таким образом, Программа является инструментом реализации приоритетных направлений развития Солонецкого сельского поселения на долгосрочную перспективу, ориентирована на устойчивое развитие поселения и соответствует государственной политике реформирования транспортной системы Российской Федерации.

1. **Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Солонецкого сельского поселения**

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

* тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья;
* состояние существующей системы транспортной инфраструктуры.

Территория Солонецкого сельского поселения входит в состав территории Воробьевского муниципального района Воронежской области, расположена в западной части Воробьёвского муниципального района Воронежской области. Административным центром поселения является село Солонцы, расположенное в 29 км от административного центра муниципального района – с. Воробьёвка.

Территория поселения граничит на северо-востоке с Березовским сельским поселением, на востоке с Воробьёвским сельским поселением, на юге с Калачеевским муниципальным районом и Павловским муниципальным районом, на западе с Бутурлиновским муниципальным районом.

В состав поселения входят территории семи населенных пунктов:

|  |  |
| --- | --- |
| №  п/п | Наименование  населенного  пункта |
| 1. | с. Солонцы |
| 2. | с. Затон |
| 3. | с. Каменка |
| 4. | х. Гринев |
| 5. | п.ц.у.с-за «Воробьевский» |
| 6. | п. Первомайский |
| 7. | с. Квашино |

Современная планировочная ситуация Солонецкого сельского поселения сформировалась на основе ряда факторов:

-географического положения поселения;


-природных условий и ресурсов;

- хозяйственной деятельности;

- исторически сложившейся системы расселения.

Территория поселения освоена равномерно.

**Карта Воробьевского муниципального района**

****

* 1. **Социально-экономическая характеристика Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района Воронежской области**

Одним из показателей экономического развития Солонецкого сельского поселения является численность его населения. Изменение численности населения служит индикатором уровня жизни поселения, привлекательности территории для проживания, осуществления деятельности.

Численность населения Солонецкого сельского поселения по состоянию на 01.01.2017 года составила 3782 человек. Численность населения в разрезе населенных пунктов представлена в таблице.

Численность населения Солонецкого сельского поселения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **населенного**  **пункта** | **Население,**  **кол-во**  **человек** |
| 1. | с. Солонцы | 689 |
| 2. | п.ц.у.с-за «Воробьевский» | 1109 |
| 3. | с. Затон | 647 |
| 4. | с. Каменка | 255 |
| 5. | п. Первомайский | 509 |
| 6. | с. Квашино | 364 |
| 7. | х. Гринев | 209 |

**2.2. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта, имеющегося на территории Солонецкого сельского поселения.**

Развитие транспортной системы Солонецкого сельского поселения является необходимым условием улучшения качества жизни жителей в поселении.

Транспортная инфраструктура Солонецкого сельского поселения является составляющей инфраструктуры Воробьевского района Воронежской области, что обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг.

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка проблемы несоответствия состояния дорог и инфраструктуры местного значения социально-экономическим потребностям общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Транспортную инфраструктуру поселения образуют линии, сооружения и устройства городского, пригородного, внешнего транспорта. Основными структурными элементами транспортной инфраструктуры поселения являются: сеть улиц и дорог и сопряженная с ней сеть пассажирского транспорта.

Внешние транспортно-экономические связи Солонецкого сельского поселения с другими населенными пунктами осуществляются одним видом транспорта: автомобильным.

**Железнодорожный транспорт** - в настоящее время на территории Солонецкого сельского поселения железнодорожная сеть представлена дорогой «Таловая – Калач». По ней осуществляются только грузовые перевозки.

**Водный транспорт** - на территории Солонецкого сельского поселения водный транспорт не используется, никаких мероприятий по обеспечению водным транспортом не планируется.

**Воздушные перевозки** не осуществляются.

**2.3. Характеристика сети дорог Солонецкого поселения**

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры Солонецкого сельского поселения. Они связывают территорию поселения с соседними территориями, населенные пункты поселения с районным центром, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов поселения, во многом определяют возможности развития поселения, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста поселения, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения.

Улично - дорожная сеть Солонецкого сельского поселения достаточно развита.

Сеть автомобильных дорог общего пользования связывает сельское поселение с населенными пунктами района. С запада на восток территорию поселения пересекает наиболее крупная автомобильная дорога регионального значения М «Дон» Бутурлиновка - Воробьевка - Калач

В дополнение к вышеперечисленным магистральным улицам существует сеть улиц и проездов местного значения, обеспечивающая связи жилых групп, домов, предприятий с магистралями поселения и района.

**Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах поселения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Идентификационный**  **номер дороги** | **Наименование дорог** | **Протяженность (км)** | **Тип покрытия**  **(ц/б, а/б,перех, грунт)** |
| 1 | 20-212-830 ОП МП 001 | ул. Красная с. Солонцы | 0,6 | асфальтобетон |
| 2 | 20-212-830 ОП МП 002 | ул. Калинина с. Солонцы | 1,1 | асфальтобетон |
| 3 | 20-212-830 ОП МП 003 | ул. Кирова с. Солонцы | 1,2 | асфальтобетон |
| 4 | 20-212-830 ОП МП 004 | ул. Пролетарская с. Солонцы | 0,8 | щебень |
| 5 | 20-212-830 ОП МП 005 | ул. Садовая с. Солонцы | 0,9 | 0,6 асфальтобетон  0,3 щебень |
| 6 | 20-212-830 ОП МП 006 | ул. Советская с. Солонцы | 1,0 | щебень |
| 7 | 20-212-830 ОП МП 007 | ул. Московская с. Солонцы | 1,4 | асфальтобетон |
| 8 | 20-212-830 ОП МП 008 | ул. Ленина с. Затон | 2,08 | асфальтобетон |
| 9 | 20-212-830 ОП МП 009 | ул. Кирова с. Затон | 1,2 | асфальтобетон |
| 10 | 20-212-830 ОП МП 010 | ул. Октябрьская  с. Затон | 0,5 | асфальтобетон |
| 11 | 20-212-830 ОП МП 011 | ул. Гагарина с. Затон | 1,8 | асфальтобетон |
| 12 | 20-212-830 ОП МП 012 | ул. Фридриха Энгельса  с. Каменка | 1,4 | 0,9 асфальтобетон  0,5 щебень |
| 13 | 20-212-830 ОП МП 013 | ул. Пролетарская  с. Каменка | 1,6 | асфальтобетон |
| 14 | 20-212-830 ОП МП 014 | ул. Комсомольская  с. Каменка | 0,75 | щебень |
| 15 | 20-212-830 ОП МП 015 | ул. Садовая  с. Каменка | 0,6 | грунт |
| 16 | 20-212-830 ОП МП 016 | ул. Набережная  с. Каменка | 1,2 | щебень |
| 17 | 20-212-830 ОП МП 017 | ул. Заречная  с. Каменка | 0,4 | грунт |
| 18 | 20-212-830 ОП МП 018 | ул. Зеленая п.ц.у. с-за «Воробьевский» | 0,7 | 0,35 асфальтобетон  0,35 щебень |
| 19 | 20-212-830 ОП МП 019 | ул.Интернациональная п.ц.у. с-за «Воробьевский» | 0,24 | асфальтобетон |
| 20 | 20-212-830 ОП МП 020 | ул. Коммунальная п.ц.у. с-за «Воробьевский» | 0,7 | асфальтобетон |
| 21 | 20-212-830 ОП МП 021 | ул. Ленинская п.ц.у. с-за «Воробьевский» | 0,42 | асфальтобетон |
| 22 | 20-212-830 ОП МП 022 | ул. Лесная п.ц.у. с-за «Воробьевский» | 0,55 | асфальтобетон |
| 23 | 20-212-830 ОП МП 023 | ул. Новая п.ц.у. с-за «Воробьевский» | 0,21 | асфальтобетон |
| 24 | 20-212-830 ОП МП 024 | ул. Огородняя п.ц.у. с-за «Воробьевский» | 0,46 | асфальтобетон |
| 25 | 20-212-830 ОП МП 025 | ул. Прудовая п.ц.у. с-за «Воробьевский» | 0,51 | асфальтобетон |
| 26 | 20-212-830 ОП МП 026 | ул. Рабочая п.ц.у. с-за «Воробьевский» | 0,41 | асфальтобетон |
| 27 | 20-212-830 ОП МП 027 | ул. Раздольная п.ц.у. с-за «Воробьевский» | 0,37 | 0,2 асфальтобетон  0,17 щебень |
| 28 | 20-212-830 ОП МП 028 | ул. Рябиновая п.ц.у. с-за «Воробьевский» | 0,95 | щебень |
| 29 | 20-212-830 ОП МП 029 | ул. Садовая п.ц.у. с-за «Воробьевский» | 0,4 | асфальтобетон |
| 30 | 20-212-830 ОП МП 030 | ул. Солнечная п.ц.у. с-за «Воробьевский» | 0,32 | асфальтобетон |
| 31 | 20-212-830 ОП МП 031 | ул. Центральная п.ц.у. с-за «Воробьевский» | 0,78 | асфальтобетон |
| 32 | 20-212-830 ОП МП 032 | ул. Юбилейная п.ц.у. с-за «Воробьевский» | 0,57 | асфальтобетон |
| 33 | 20-212-830 ОП МП 033 | ул. пл. 60 км. п.ц.у. с-за «Воробьевский» | 0,15 | грунт |
| 34 | 20-212-830 ОП МП 034 | ул. Гагарина п. Первомайский | 0,34 | щебень |
| 35 | 20-212-830 ОП МП 035 | ул. Есенина п. Первомайский | 0,245 | щебень |
| 36 | 20-212-830 ОП МП 036 | ул. Лесная п. Первомайский | 0,3 | грунт |
| 37 | 20-212-830 ОП МП 037 | ул. Мира п. Первомайский | 0,23 | щебень |
| 38 | 20-212-830 ОП МП 038 | ул. Молодежная п. Первомайский | 0,39 | щебень |
| 39 | 20-212-830 ОП МП 039 | ул. Октябрьская п. Первомайский | 0,24 | щебень |
| 40 | 20-212-830 ОП МП 040 | ул. Первомайская п. Первомайский | 0,45 | щебень |
| 41 | 20-212-830 ОП МП 041 | ул. Привокзальная п. Первомайский | 0,45 | грунт |
| 42 | 20-212-830 ОП МП 042 | ул. Горького с. Квашино | 1,2 | асфальтобетон |
| 43 | 20-212-830 ОП МП 043 | ул. Калинина с. Квашино | 0,95 | щебень |
| 44 | 20-212-830 ОП МП 044 | ул. Павших земляков с. Квашино | 0,75 | асфальтобетон |
| 45 | 20-212-830 ОП МП 045 | ул. С. Доценко с. Квашино | 2,2 | асфальтобетон |
| 46 | 20-212-830 ОП МП 046 | ул. Чапаева с. Квашино | 0,85 | асфальтобетон |
| 47 | 20-212-830 ОП МП 047 | ул. Кирова х.Гринев | 2,7 | асфальтобетон |
| 48 | 20-212-830 ОП МП 048 | ул. Дзержинского х.Гринев | 1,2 | асфальтобетон |
|  | **ИТОГО:** |  | **38,165** |  |

Перечень автомобильных дорог местного значения утвержден Постановлением администрации Солонецкого сельского поселения от 22.07.2016 г. №100.


**Перечень автомобильных дорог регионального значения, проходящих в границах поселения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Идентификационный**  **номер дороги** | **Наименование дорог** | **Протяженность (км) по поселению** | **Тип покрытия**  **(ц/б, а/б,перех, грунт)** |
| 1 | 20 ОП РЗ Н 13-8 | М «Дон»-Бутурлиновка-Воробьевка-Калач | 4,3 | асфальтобетон |
| 2 | 20 ОП РЗ Н 17-8 | ц.у. свх «Воробьевский»-Каменка»-Затон | 2,6 | асфальтобетон |
| 3 | 20 ОП РЗ Н 7-8 | ц.у. свх «Воробьевский»-Каменка | 0,86 | асфальтобетон |
| 4 | 20 ОП РЗ Н 7-8 | ц.у. свх «Воробьевский»-Каменка | 14,895 | асфальтобетон |
| 5 | 20 ОП РЗ Н 8-8 | "ц.у. свх "Воробьевский" - Каменка" - х. Гринев | 3.300 | асфальтобетон |
| 6 | 20 ОП РЗ Н В50-0 | Гринев - Хвощеватое | 1.640 | асфальтобетон |
| 7 | 20 ОП РЗ Н 4-8 | Новотолучеево - Лещаное - Первомайский | 18,215 | асфальтобетон |
|  | **ИТОГО:** |  | **45,81** |  |

**Перечень автомобильных дорог федерального значения, проходящих в границах поселения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Идентификационный**  **номер дороги** | **Наименование**  **дорог** | **Протяженность (км) по поселению** | **Тип покрытия** |
| 1 | 20 ОП ПР КВ 14-0 | «М «Дон»-Бутурлиновка-Воробьевка-Калач» | 27,98 | асфальтобетон |
|  | **ИТОГО:** |  | **27,98** |  |

**Схема размещения автомобильных дорог общего пользования, располагающихся в границах поселения**

****

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения Солонецкого сельского поселения позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

**2.4. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации Солонецкого поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами)**

Парк транспортных средств, преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2000-2016 годы отмечается рост транспортных средств и рост уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях, в частных гаражах. Парковочные места имеются у объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

Уровень автомобилизации населения на территории Солонецкого сельского поселения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели** | **2016 год**  **(факт)** | **2017 год**  **(факт)** | **2017 год**  **(оценка)** |
| 1. | Общая численность населения, чел. | 3975 | 3684 | 3666 |
| 2. | Количество автомобилей у населения, ед. | 1510 | 1528 | 1582 |
| 3. | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 380 | 415 | 431 |

**2.5.Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока**

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями

Основным и единственным пассажирским транспортом является автобус.

На территории Солонецкого сельского поселения автобусное пассажирское сообщение представлено следующими маршрутами Воробьевка -Воронеж, Воробьевка -Бутурлиновка, Воробьевка-Калач, Воробьевка-Каменка

В Солонецком сельском поселении наблюдается изменение интенсивности пассажиропотока в зависимости от времени года. Сезонная неравномерность выражается в увеличении пассажиропотока в летний период года и относится на счет поездок к садоводческим товариществам.

Для доставки детей организован школьный автобус.

* 1. **Характеристика условий пешеходного и велосипедного движения**

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары преимущественно с твердым покрытием (тротуарная плитка). В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы пешеходные переходы. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения по территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования

* 1. **Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценку работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств**

Транспортные организации осуществляющие грузовые перевозки на территории поселения отсутствуют.

* 1. **Анализ уровня безопасности дорожного движения**

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно – транспортной аварийностью, непрерывно обеспечивается системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

**2.9. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения**

Наиболее характерными факторами, негативно влияющими на окружающую среду и здоровье человека можно выделить:

- загрязнение атмосферы – выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ, приводящих к загрязнению атмосферы, вредному воздействию на здоровье человека;

- воздействие шума – примерно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55 дБ, что приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру Солонецкого поселения и характер дорожно-транспортной сети, отсутствие автомобильных дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

**2.10. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения**

В данном разделе приводятся технико – экономические показатели генерального плана поселения

**2.11 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения**

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются:

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ

2.Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

3.Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

4.Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»

5.Устав Солонецкого сельского поселения

6.Генеральный план Солонецкого сельского поселения, утвержденный решением сессии Совета народных депутатов №14 от 09.06.2017 года.

Нормативная правовая база, необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

**3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Солонецкого сельского поселения**

**3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития городского поселения**

При анализе показателей текущего уровня социально-экономического и градостроительного развития Солонецкого сельского поселения, отмечается следующее:

- транспортная доступность населенных пунктов поселения высокая/средняя/низкая;

- наличие трудовых ресурсов позволяет /не позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

- доходы населения - средние. Средняя заработная плата населения за 2016 год составила 16000

- оплата услуг водоснабжения, вывоза и утилизации ТБО доступна для населения и осуществляется регулярно;

**Демографический прогноз**

Предполагается, что положительная динамика по увеличению уровня рождаемости и сокращению смертности сохранится, продолжится рост числа жителей за счет городского населения.

**Экономический прогноз**

Развитие Солонецкого сельского поселения по вероятностному сценарию учитывает развитие следующих приоритетных секторов экономики:

- сельского хозяйства;

- инфраструктуры, прежде всего, в сетевых отраслях: ЖКХ, энергетике, дорожной сети, транспорте, телекоммуникациях;

- социальной сферы в рамках реализации Национальных проектов.

Устойчивое экономическое развитие Солонецкого сельского поселения, в перспективе, может быть достигнуто за счет развития малого предпринимательства

Мероприятия по направлению развития малого предпринимательства:

- оказание организационной и консультативной помощи начинающим предпринимателям;

- разработка мер по адресной поддержке предпринимателей и малых предприятий;

- снижение уровня административных барьеров;

- формирование конкурентной среды;

- расширение информационно-консультационного поля в сфере предпринимательства.

По итоговой характеристике социально-экономического развития поселение можно рассматривать как:

- перспективное для частных инвестиций, что обосновывается небольшим ростом экономики, средним уровнем доходов населения и высокой транспортной доступностью;

- имеющее потенциал социально-экономического развития, способное самостоятельно и с привлечением средств вышестоящих бюджетов обеспечить минимальные стандарты жизни населения, что приведёт в будущем к повышению инвестиционной привлекательности территории.

Сохранение многофункционального профиля экономики сельского поселения является основой его устойчивого развития. Одним из важных направлений специализации экономики поселения является сельское хозяйство. В перспективе возрастет доля таких направлений как транспортные услуги и логистика, торговля, социальное обслуживание, малое предпринимательство.

Относительно стабильная демографическая ситуация в поселении позволяет сделать вывод, что значительного изменения транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения на территории Солонецкого сельского поселения не планируется.

Стабильная ситуация с транспортным спросом населения предполагает значительные изменения транспортной инфраструктуры по видам транспорта в Солонецком сельском поселении в ближайшей перспективе.

Воздушные перевозки на территории поселения не осуществляются.

Водный транспорт на территории поселения не развит.

Автомобильный транспорт - важнейшая составная часть инфраструктуры Солонецкого сельского поселения, удовлетворяющая потребностям всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения.

Реализация Программы позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет качественного содержания, осуществления контроля за перевозкой грузов, инструментальной диагностике технического состояния автомобильных дорог, повысить качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог, применения новых технологий и материалов, разработки и обновлению проектов организации дорожного движения.

В результате реализации Программы планируется достигнуть следующие показатели:

- протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 38,165 км.;

- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения 0 км.;

- прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог 0 км.;

- прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог 0 км.;

- прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 0 км.;

- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года 38,165 км.;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, 100 %.

Существующие риски по возможности достижения прогнозируемых результатов;

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

По прогнозу на долгосрочный период до 2026 года обеспеченность жителей поселения индивидуальными легковыми автомобилями составит:

в 2017 году- 431автомобилей на 1000. жителей, в 2026 году- 480автомобилей на 1000 жителей.

В перспективе возможно ухудшение показателей дорожного движения из-за следующих причин:

- постоянно возрастающая мобильность населения

- массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников движения;

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;

- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

- несовершенство технических средств организации дорожного движения.

Чтобы не допустить негативного развития ситуации необходимо:

- Создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов Солонецкого сельского поселения.

- Повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних

- Повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования - установка средств организации дорожного движения на дорогах (дорожных знаков).

Задачами транспортной инфраструктуры в области снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду являются:

- сокращение вредного воздействия транспорта на здоровье человека за счет снижения объемов воздействий, выбросов и сбросов, количества отходов на всех видах транспорта;

- мотивация перехода транспортных средств на экологически чистые виды топлива.

Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и возникающих ущербов необходимо:

- уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную и водную среду и на здоровье человека за счет применения экологически безопасных видов транспортных средств;

- стимулировать использование транспортных средств, работающих на альтернативных источниках (нефтяного происхождения) топливно-энергетических ресурсов.

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий:

- разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов;

- обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей среды от вредных воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль автомагистралей для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий.

Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Основной задачей в этой области является сокращение объемов выбросов автотранспортных средств, количества отходов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог.

Для снижения вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду необходимо:

- обеспечить увеличение применения более экономичных автомобилей с более низким расходом моторного топлива.

**3.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения**

С учетом сложившейся экономической ситуации, изменение характера и объемов передвижения населения и перевозки грузов не ожидается.

**3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта**

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не претерпит существенных изменений. Основным видом транспорта останется автомобильный. Транспортная связь с районным, областным центром, между населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенных пунктов личным автотранспортом и посредством пешеходного сообщения. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

**3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения**

Основными направлениями развития дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующей нормативным требованиям за счет ремонта и капитального ремонта, поддержания автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, повышения качества и безопасности дорожной сети.

**3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения**

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения к 2017году ожидается прирост числа автомобилей на 1000 чел. населения до 431 ед. С учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств в пределах до 480 ед в 2026 г.., без изменения пропускной способности автомобильных дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

**Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на территории поселения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели** | **2017 год (прогноз** | **2018 год (прогноз)** | **2019 год (прогноз)** |
| 1. | Общая численность населения, тыс. чел. | 3666 | 3650 | 3644 |
| 2. | Количество автомобилей у населения, ед. | 1582 | 1590 | 1599 |
| 3. | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 431 | 436 | 439 |

**3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения**

Предполагается незначительный рост аварийности, что связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения ПДД.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений ПДД, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

**3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения**

В период действия Программы не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличение воздействие шума на здоровье человека.

**4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и выбор предлагаемого к реализации варианта**

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожном комплексе является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации. Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения. При условии предоставления межбюджетных трансфертов бюджету Воронежской области возможно рассмотрение вопроса строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

**5.Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)**

**по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры**

С учетом сложившейся экономической ситуации, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта; транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов; инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства; инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения; инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

**Мероприятия по развитию сети дорог Солонецкого поселения**

В целях повышения качественного уровня дорожной сети Солонецкого поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения к территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию сети дорог сельского поселения

**Перечень**

**программных мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Солонецкого поселения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Мощность** | **Сроки**  **реализации** |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог по улицам: | | |
|  | ул. Зеленая п.ц.у. с-за «Воробьевский» | 0,6 км. | 2017 -2026гг. |
|  | ул. Рабочая п.ц.у. с-за «Воробьевский» | 0,6 км. | 2017-2026гг. |
|  | ул. Гагарина  п. Первомайский | 0,35км. | 2017-2026гг. |
|  | ул. Первомайская п. Первомайский | 0,55 км. | 2017-2026гг. |
|  | ул. Горького  с. Квашино | 0,25 км. | 2017-2026гг. |
|  | ул. Фридриха Энгельса  с. Каменка | 0,60км. | 2017-2026гг. |
|  | ул. Советская  с. Солонцы | 0,45 км. | 2017-2026гг. |
| 2. | Устройство щебеночных дорог по улицам: | | |
|  | ул. Рябиновая п.ц.у. с-за «Воробьевский» | 0,6 км. | 2017-2026гг. |
|  | ул. Есенина  п. Первомайский | 0,245км. | 2017-2026гг. |
|  | ул. Лесная  п. Первомайский | 0,30 км. | 2017-2026гг. |
|  | ул. Мира  п. Первомайский | 0,23 км. | 2017-2026гг. |
|  | ул. Молодежная п. Первомайский | 0,90 км | 2017-2026гг. |
|  | ул. Октябрьская п. Первомайский | 0,24 км. | 2017-2026гг. |
| 3. | Ямочный ремонт по улицам поселения | 2,70 км. | 2017-2026гг. |
| 4. | Иное | 8,615 |  |

**6.Оценка объемов и источников финансирования**

**мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры**

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета с возможным привлечением средств областного и федеральных бюджетов на реализацию мероприятий согласно объемам финансирования, указанным в паспорте Программы, а также средств внебюджетных источников

Общий объем финансирования 1 этапа Программы составляет 4330,0 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования на последующие годы Программы будут уточняться при формировании бюджета Солонецкого сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период.

Перспективы Солонецкого поселения связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйств.

**7. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры**

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся увеличением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания.

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры, условий её эксплуатации и эффективности реализации программных мероприятий.

Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации.

Критериями оценки эффективности реализации Программы является степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой.

Достижение целевых индикаторов и показателей в результате реализации Программы характеризует будущую модель транспортной инфраструктуры поселения.

Целевые показатели и индикаторы Программы представлены в таблице

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование индикатора** | **Единица измерения** | **Показатели по годам** | | | |
| 2017г. | 2018г. | 2019г. | Последующие годы |
| 1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 38,165 | 38,165 | 38,165 |  |  | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. |
| 2. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | - | - | - |
| 3. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | км | - | - | - |  |
| 4. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | - | - | - |  |
| 5. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | - | - | - |  |
| 6. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | км | 38,165 | 38,165 | 38,165 |  |
| 7. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | % | 100 | 100 | 100 |  |

**8. Предложения**

**по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории Солонецкого поселения**

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативная правовая база для Программы сформирована, но может быть подвержена изменениям в связи с совершенствованием федерального (регионального) законодательства. Администрация Солонецкого сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также организационные, методические, контрольные функции.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Солонецкого сельского поселения

воробьевского муниципального района

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 17.08.2017 г. № 21

с. Солонцы

О назначении публичных слушаний по обсуждению

проекта решения Совета народных депутатов

Солонецкого  сельского поселения  Воробьевского

муниципального района «Об утверждении Программы

комплексного развития социальной инфраструктуры

Солонецкого сельского поселения Воробьевского

муниципального района Воронежской области на 2017-2030 гг**.**»

Руководствуясь  Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2014 № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» и в соответствии  с Уставом Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района Воронежской области, руководствуясь Положением о публичных слушаниях в Солонецком сельском поселении, утвержденным решением Совета народных депутатов Солонецкого сельского поселения от 18.09.2015 года № 12, Совет народных депутатов Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района    **р е ш и л:**

1. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта  решения Совета народных депутатов  Солонецкого  сельского поселения Воробьевского муниципального района «Об утверждении Программы комплексного развития

социальной инфраструктуры Солонецкого сельского поселения Воробьевского

муниципального района Воронежской области на 2017-2030 гг.»    на 29 августа 2017 года в 16-00 часов в здании администрации Солонецкого сельского поселения, расположенном по адресу: Воронежская область, Воробьевский район, с. Солонцы, ул.Садовая , 40.

2.  Создать рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний в составе:

- председатель рабочей группы – Саломатина Г.В. – глава Солонецкого сельского поселения;

- секретарь рабочей группы – Шуваева Н.С. ведущий специалист администрации Солонецкого сельского поселения;

Члены рабочей группы:

- Медведева В.Е. – старший инспектор администрации Солонецкого сельского поселения;

-  Хорошилов И.И. - депутат    Совета народных депутатов Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района,

-   Болучевская Т.В. - депутат Совета народных депутатов Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района,

-   Подлесных В.А. - депутат Совета народных депутатов Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района.

С проектом решения Совета народных депутатов Солонецкого сельского поселения «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Солонецкого сельского поселения Воробьевского

муниципального района Воронежской области на 2017-2030 гг**.**»жители поселения могут ознакомиться в администрации Солонецкого сельского поселения.

 3. Опубликовать настоящее решение в муниципальном печатном средстве массовой информации «Вестник Солонецкого сельского поселения», и разместить на официальном сайте Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района Воронежской области в сети Интернет.

  4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

 Глава  Солонецкого

сельского поселения    Г.В.Саломатина

ПРОЕКТ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Солонецкого сельского поселения

воробьевского муниципального района

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от № .

с. Солонцы

Об утверждении Программы

комплексного развития

социальной инфраструктуры

Солонецкого сельского

поселения Воробьевского

муниципального района

Воронежской области на 2017-2030 гг.

В целях исполнения Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» Совет народных депутатов Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района **р е ш и л**:

1. Утвердить программу комплексного развития социальной инфраструктуры Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района Воронежской области на 2017-2030 гг.

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном средстве массовой информации «Вестник Солонецкого сельского поселения».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ярметова В.Е.

Глава Солонецкого

сельского поселения Г.В.Саломатина

**СОЛОНЕЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ВОРОБЬЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ**

**СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**СОЛОНЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ВОРОБЬЕВСКОГО РАЙОНА**

**2017 г.**

**СОДЕРЖАНИЕ:**

[1. паспорт программы](#_Toc447102803)

[2. характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры](#_Toc447102804)

[2.1 уровень социально-экономического развития](#_Toc447102805)

[2.2 сведения о градостроительной деятельности](#_Toc447102806)

[2.3 прогнозируемый спрос на услуги объектов социальной инфраструктуры](#_Toc447102807)

[2.4 оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры](#_Toc447102808)

[3. мероприятия по развитию сети объектов социальной инфраструктуры](#_Toc447102809)

[4. предложения по повышению доступности среды для маломобильных групп населения](#_Toc447102810)

[5. стоимость реализации мероприятий и источники финансирования по развитию сети объектов социальной инфраструктуры](#_Toc447102811)

[6. эффективность мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры](#_Toc447102812)

[7. предложения по совершенствованию нормативно-правового обеспечения развития социальной инфраструктуры](#_Toc447102813)

[8. предложения по совершенствованию информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры](#_Toc447102814)

[приложение 1](#_Toc447102815)

[приложение 2](#_Toc447102816)

**1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района(далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации;  Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=E57E9D3070906742A1950B8B971A8DE2E5E054BF55EB61C8A73225696F0ACBCFEDC1EAD94D15729Bc40DD) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;  Генеральный план Солонецкого сельского поселения, утвержденный решением Совета народных депутатов от 09.06.2017 № 14. |
| Заказчик Программы | Администрация Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района |
| Разработчик Программы | Администрация Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района |
| Цели Программы | Комплексное развитие социальной инфраструктуры Солонецкого сельского поселения |
| Задачи Программы | анализ социально-экономического развития сельского поселения, наличия и уровня обеспеченности населения сельского поселения услугами объектов социальной инфраструктуры;  прогноз потребностей населения сельского поселения в объектах социальной инфраструктуры до 2030 года;  формирование перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения, которые предусмотрены муниципальными программами, программой комплексного социально-экономического развития муниципального района.  оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения;  оценка эффективности реализации мероприятий и соответствия нормативам градостроительного проектирования сельского поселения;  предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры сельского поселения;  предложения по повышению доступности среды для маломобильных групп населения сельского поселения. |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | развитие сети объектов социальной инфраструктуры сельского поселения с увеличением мощностей:  в области физической культуры и массового спорта плоскостные сооружения – до 100 % |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий | мероприятия по строительству и капитальному ремонту объектов местного значения сельского поселения в области физической культуры и массового спорта. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации: 2017 – 2030 гг.  Этапы реализации: 2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021, 2022 , 2023 г- 2030 г. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы на 2017 – 2030 гг. составляет 30000,0 тыс. рублей, в том числе:  бюджет области(федерации) – 0 тыс. руб., из них:  2017 год – 14000,0 тыс. руб.;  2018 год – 8000,0 тыс. руб.;  2019 год – 8000,0 тыс. руб.;  2020 год –0 тыс. руб.;  2021 год –0 тыс. руб.;  2022 год –0 тыс. руб.;  2023 год –30 г. 0 тыс. руб.;  бюджет поселения – 160,0 тыс. руб.;  иные внебюджетные источники – 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | сбалансированное развитие сети объектов социальной инфраструктуры сельского поселения;  увеличение уровня обеспеченности населения сельского поселения объектами социальной инфраструктуры:  в области физической культуры и массового спорта  плоскостными сооружениями с 90 % до 100 %;  территориальная доступность объектов социальной инфраструктуры сельского поселения. |

**2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ**

**СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**2.1Уровень социально-экономического развития**

Уровень социально-экономического развития Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района оценен демографическими показателями, показателями занятости населения и рынка труда, наличием объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения.

По состоянию на 01.01.2017 года численность населения Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района составляла 3,621 тыс. человек. В половозрастной структуре населения на долю населения моложе трудоспособного возраста приходилось 51,5 % от общей численности населения, на долю трудоспособного населения – 51,5 %, на долю старше трудоспособного – 14 %. Доля детей в возрасте от 0 до 7 лет в общей численности населения сельского поселения составляла 5,8 %, от 7 до 18 лет – 13 %, от 5 до 18 лет – 17 %.

Численность занятых в экономике сельского поселения по состоянию на 01.01.2017 года составляла 0,664 тыс. человек Уровень регистрируемой безработицы – 1,2 %.

Одним из критериев оценки качества жизни населения является наличие и уровень обеспеченности объектами социального и культурно-бытового обслуживания, качество предоставляемых объектами услуг.

Обеспеченность населения объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения проведена в следующих областях: образование, здравоохранение, социальное обслуживание, культура, физическая культура и массовый спорт.

Описание объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения с указанием количества объектов и мощностей выполнено на основании исходных данных о действующей сети учреждений и организаций по состоянию на начало 2017 года.

Обеспеченность населения сельского поселения объектам социального и культурно-бытового обслуживания населения определена в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Воробьевского района и поселений Воробьевского района, утвержденными Совета народных депутатов от 09.06.2017 № 14.

Образование

В систему образования в сельском поселении входят следующие объекты:

объекты местного значения муниципального района

4 дошкольные образовательные организации суммарной мощностью 85 мест (в том числе 2 дошкольные группы при общеобразовательных организациях);

3 общеобразовательных организаций суммарной мощностью 550 учащихся;

Численность воспитанников, получающих дошкольное образование, составляла 70 детей. В общеобразовательных организациях по программам начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования обучались 224 человек.

Обеспеченность населения сельского поселения дошкольными образовательными организациями и общеобразовательными организациями рассчитана в соответствии с МНГП Воробьевского района и составила 100 % и 100 % от нормативной потребности соответственно.

**Здравоохранение**

Базовой лечебно-профилактической медицинской организацией, оказывающей услуги медицинского обслуживания населения сельского поселения, являются 6 ФАП и 1 амбулатория.

Учитывая территориальную близость сельского поселения к административному центру Воробьевского района – с.Воробьевка, оценку обеспеченности населения лечебно-профилактическими медицинскими организациями следует выполнять с учетом медицинских организаций, расположенных в с.Воробьевка.

**Социальное обслуживание**

Предоставление социальных услуг, осуществление социальной реабилитации и адаптации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в сельском поселении - задачи комплексного центра социального обслуживания населения (мощность 35 посещений).

В соответствии с Методическими рекомендациями по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания, утвержденной Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.11.2014 № 934н, рекомендуется создавать не менее 1 комплексного центра социального обслуживания населения на муниципальное образование, что соответствует наличию данного вида объекта в сельском поселении.

Расчет обеспеченности населения стационарными организациями социального обслуживания необходимо производить в целом для района с учетом всех действующих организаций, учитывая наличие очередности.

**Физическая культура и массовый спорт**

Услуги по развитию физкультурно-оздоровительной работы в организациях и учреждениях с детьми дошкольного и школьного возраста, молодежью, пенсионерами, лицами с ограниченными возможностями, жителями и другими категориями граждан в области физической культуры и массового спорта на территории сельского поселения осуществляют следующие объекты:

объекты местного значения поселения

3 физкультурно-спортивные залы мощностью 3524 кв. м площади пола;

5 плоскостных сооружений суммарной мощностью 7,34 тыс. кв. м;

Спортивные объекты общеобразовательных организаций доступны для занятий физической культурой и массовым спортом всем категориям граждан сельского поселения.

С учетом объектов, находящихся в ведении муниципального района и сельского поселения, обеспеченность населения учреждениями физической культуры и массового спорта в процентах от нормативной потребности составила:

физкультурно-спортивными залами – 100 %;

плоскостными сооружениями – 90 %.

**Культура**

Формирование социокультурной среды, доступности к культурным ценностям и информации, развитие единого культурного, творческого пространства в сельском поселении обеспечивали следующие учреждения:

объекты местного значения сельского поселения:

6 общедоступных библиотек;

7 учреждений культуры клубного типа мощностью 520 мест;

Обеспеченность населения объектами районного и местного значения в области культуры в процентах от нормативной потребности составила:

учреждениями культуры клубного типа – 100 %;

общедоступными – 100 %.

**2.2 Сведения о градостроительной деятельности**

На территории Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района утверждены градостроительные документы:

Генеральный план сельского поселения, утвержден решением Совета народных депутатов от 09.06.2017 № 14.

Правила землепользования и застройки сельского поселения, утвержден решением Совета народных депутатов № 40 от 29.12.2016 год;

**2.3 ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА УСЛУГИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

Согласно генеральному плану сельского поселения, объем жилищного фонда муниципального образования к 2030 году должен составить не менее 118400 тыс. кв. м общей площади, объем нового жилищного строительства – порядка 0,7 тыс. кв. м общей площади. Освоение новых территорий предполагает строительство сопутствующих объектов первичного обслуживания населения в радиусе нормативной доступности.

Потребность в объектах социальной инфраструктуры до 2030 года определена на основании МНГП Воробьевского района. С учетом нормативов градостроительного проектирования, к 2030 году не ожидается дефицита в объектах социальной инфраструктуры.

Показатели потребности населения сельского поселения в объектах социальной инфраструктуры в период с 2017 по 2030 год :

Таблица 1 Расчет потребности населения Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района в объектах социальной инфраструктуры местного значения поселения в период с 2017 по 2030 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Норматив | Норматив- мощность действующих объектов | Сохраняемая мощность действующих объектов |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | Дефицит (-), излишек (+) на 2030 год |
| Прогнозная численность населения, тыс. человек | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3,62 | 3,61 | 3,61 | 3,60 | 3,60 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,58 | 3,58 | 3,59 | 3,61 | 3,62 | 3,63 |
| В области культуры и искусства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Учреждения культуры клубного типа, место | 1 на 1 населенный пункт | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| В области физической культуры и массового спорта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Физкультурно-спортивные залы, кв. м площади пола\* | 0,35 на \_1\_ тыс. человек | 1,2 | 2,2 |  | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 0 |
| Плоскостные сооружения, кв. м\* | 1,95 на 1 тыс. человек | 7,06 | 7,34 |  | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 0 |

**2.4 ОЦЕНКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ**

**ИНФРАСТРУКТУРЫ**

К вопросам местного значения поселения в социальной сфере относятся:

обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

Решение вопросов по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях на территории поселений отнесено Законом № 131-ФЗ к вопросам местного значения муниципального района, так же как и создание условий для оказания медицинской помощи населению.

На региональном и местном уровне в целях создания благоприятных условий для функционирования и развития социальной инфраструктуры особую роль играют документы территориального планирования и нормативы градостроительного проектирования.

Мероприятия по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в поселении, включая сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, объектов местного значения поселения утверждаются схемой территориального планирования муниципального района, генеральным планом поселения.

**3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения в программе комплексного развития социальной инфраструктуры базируется на решениях генерального плана сельского поселения в части планируемых к строительству объектов местного значения поселения.

На основании установленных полномочий и вопросов местного значения на территории субъектов Российской Федерации и муниципальных образований за счет средств бюджетов соответствующих уровней создана сеть объектов социальной сферы в различных областях (Таблица ).

**Таблица 2** **Распределение обязательств по созданию и содержанию объектов социальной инфраструктуры органами исполнительной власти Российской Федерации и органами местного самоуправления**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Область | Орган исполнительной власти субъекта РФ | Муниципальное образование | |
| муниципальный район | Сельское  поселение |
| Образование | + | + | - |
| Культура и искусство | + | + | + |
| Физическая культура и спорт | + | + | + |
| Здравоохранение | + | - | - |
| Социальное обслуживание | + | - | - |
| Молодежная политика | - | + | + |

В целях сбалансированного развития социальной инфраструктуры сельского поселения, в Программе сформирован перечень мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры местного значения. Перечень мероприятий сформирован с учетом документов стратегического социально-экономического развития и документов территориального планирования разных уровней (Таблица ).

**Таблица 3** **Перечень документов территориального планирования и документов стратегического социально-экономического развития, предусматривающий мероприятия по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры регионального и местного значения**

| № п/п | Полное наименование документа | Сокращенное наименование документа |
| --- | --- | --- |
|  | Схема территориального планирования  от \_\_\_.06.2017 № \_\_\_\_ | Схема территориального планирования |
|  | Генеральный план Солонецкого поселения, утвержденный решением Совета народных депутатов Солонецкого сельского поселения от 09.06.2017 № 14. | Генеральный план сельского поселения |
|  | Муниципальная программа Воробьевского муниципального района на 2014-2018 годы, утвержденная постановлением администрации муниципального района от 20.11.2013 №514 | Программа экономического развития и инновационной экономики |
|  | Муниципальная программа Воробьевского муниципального района на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением администрации муниципального района от 26.12.2013 №595 | Программа развития сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка |
|  | Муниципальная программа Воробьевского муниципального района на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением администрации муниципального района от 25.12.2013 №592 | Программа повышения энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе района |
|  | Муниципальная программа Воробьевского муниципального района на 2014-2019 годы, утвержденная постановлением администрации муниципального района от 20.11.2013 №513 | Программа управления муниципальными финансами |
|  | Муниципальная программа Воробьевского муниципального района Солонецкого сельского поселения на 2016-2020 годы, утвержденная постановлением администрации от 14.12.2015 г № 40 | Программа развития культуры |
|  | Муниципальная программа Воробьевского муниципального района Солонецкого сельского поселения на 2016-2020 годы, утвержденная постановлением администрации от 07.12.2015 г. № 42 | Программа «Социальное развитие» |
|  | Муниципальная программа Воробьевского муниципального района Солонецкого сельского поселения на 2016-2020 годы, утвержденная постановлением администрации от 14.12.2015 №39 | Программа физической культуры и спорта |

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения Воробьевского муниципального района представлен ниже

(Таблица ,5,6.)

**Таблица 4 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции объектов регионального значения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Параметры объекта | Мероприятие | Сроки реализации мероприятия | Ответственный исполнитель/  соисполнитель | Источник мероприятия |
| 1 | Медицинские организации | | | | | | |
| 1.1 | Строительство ФАП | с. Солонцы | 10\*10 | строительство | 2017-2018 | Главный врач БУ ВО «Воробьевская РБ» | программа |

Примечание: \* - Потребность в размещении объекта отсутствует. При корректировке Схемы территориального планирования мероприятие рекомендовано исключить

**Таблица 5 Перечень мероприятий по строительству объектов местного значения муниципального района**

| № п/п | Наименование  объекта | Местоположение объекта | Параметры объекта | Мероприятие | Сроки реализации мероприятия | Ответственный исполнитель/  соисполнитель | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Образовательные организации | | | | | | |
| 1.1 | Потребность в размещении объекта отсутствует |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Учреждения культуры и искусства | | | | | | |
| 2.1 | Потребность в размещении объекта отсутствует | с.Затон | 10\*28 | Реконструкция СДК | 2017 | Директор МКУК Свиридов А.А. | программа |
| 2.2 | Потребность в размещении объекта отсутствует | с.Солонцы | 15\*30 | Кап.ремонт СДК | 2018 | Директор МКУК Свиридов А.А | программа |
| 2.1 | Потребность в размещении объекта отсутствует | П.ц.у.с-за «Воробьевский» | 17\*36 | Кап.ремонт СДК | 2019 | Директор МКУК Свиридов А.А | программа |

**Таблица 6. Перечень мероприятий по строительству объектов местного значения поселения**

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Параметры объекта | Мероприятие | Сроки реализации мероприятия | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивные сооружения | | | | | | |
| 1.1 | Многофункциональная спортивная площадка | П.ц.у.с-за «Воробьевский» | 40\*40 | строительство | 2017 | Район | Программа «Развитие физической культуры и спорта» |

**4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ СРЕДЫ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

При проектировании, строительстве и реконструкции объектов социальной инфраструктуры необходимо предусматривать универсальную безбарьерную среду для беспрепятственного доступа к объектам и услугам всех категорий граждан, в том числе инвалидов и граждан других маломобильных групп населения (к которым могут быть отнесены люди преклонного возраста, с временными или длительными нарушениями здоровья и функций движения, беременные женщины, люди с детскими колясками и другие).

**5. СТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО** **РАЗВИТИЮ СЕТИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства. Стоимость реализации запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения представлена в Приложении 1.

**6. ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

Реализация мероприятий по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского поселения позволит достичь определенных социальных эффектов:

Формирование сбалансированного рынка труда и занятости населения за счет увеличения количества мест приложения труда, снижения уровня безработицы, создания условий для привлечения на территорию поселения квалифицированных кадров.

Создание условий для развития отраслей.

Улучшение качества жизни населения сельского поселения за счет увеличения уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры.

Показатели социальной эффективности мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры в сельском поселении приведены ниже (**Таблица 7**).

**Таблица 7 Показатели социальной эффективности мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид объекта | Количество создаваемых рабочих мест | Уровень обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры, % | |
| 2017 год | 2030 год |
| Дошкольные образовательные организации | 0 | 100 | 100 |
| Общеобразовательные организации | 100 | 100 |
| Учреждения культуры клубного типа | 0 | 100 | 100 |
| Библиотеки | 100 | 100 |
| Физкультурно-спортивные залы | 0 | 100 | 100 |
| Плоскостные сооружения | 90 | 100 |

**7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

Основным сценарием развития муниципального образования Солонецкого сельского поселения Воробьевского района принят инновационный сценарий. В сфере социальной инфраструктуры в программе экономического развития и инновационной экономики Воробьевского района определены целевые показатели развития как Воробьевского района в целом, так и каждого Солонецкого сельского поселения в отдельности (таблица 8).

**Таблица 8 Сравнение целевых показателей развития социальной инфраструктуры Воробьевского района, сельского поселения, представленных в документах территориального планирования**

| Наименование целевого показателя | Воробьевский район | | | Сельское поселение | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| схема территориального планирования Воробьевского  района | Программа  Воробьевского  района | Программа Воронежской области | генеральный план | Программа  Воробьевского  района |
| Численность постоянного населения муниципального образования на конец года, тыс. человек | 16290 |  |  | 3,621 | 3,621 |
| Дошкольные образовательные организации, мест | 220 |  |  |  |  |
| Общеобразовательные учреждения, мест | 1829 |  |  |  |  |
| Больницы, коек | 94 |  |  |  |  |
| Амбулатории и поликлиники, посещений в смену | 254 |  |  |  |  |
| Станции скорой медицинской помощи, автомобилей | 2 |  |  |  |  |
| Библиотеки, тыс. единиц хранения |  |  |  | 30425 | 30425 |
| Клубы, мест |  |  |  | 520 | 520 |
| Музеи, объект | 1 |  |  |  |  |
| Спортивные залы, кв. м площади пола |  |  |  | 7340 | 7340 |

Администрация сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

**8.** **ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

Развитие информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры связано, в первую очередь, с необходимостью оперативного обеспечения граждан и организаций достоверной, актуальной, юридически значимой информацией о современном и планируемом состоянии территории муниципальных образований Воробьевского района в электронном виде, реализацией возможности получить в электронном виде ключевые документы, необходимые для осуществления инвестиционной деятельности по реализации социальных проектов, от разработки градостроительной документации и предоставления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию.

Кроме того, автоматизация процессов предоставления муниципальных услуг в сфере строительства позволит сократить истинные сроки инвестиционного цикла в строительстве от предоставления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию, улучшить функционирования и взаимодействия органов местного самоуправления не только между собой, но и с органами исполнительной власти субъекта РФ при осуществлении градостроительной деятельности и предоставлении муниципальных услуг.

Таким образом, в качестве предложений по совершенствованию информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в Воробьевском районе рекомендуется:

Создание и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании и обеспечение интеграции с координационным центром в Воробьевском районе, обеспечение актуализации базы пространственных данных о современном и планируемом состоянии территории векторном электронном виде во взаимосвязи с документами и процессами предоставления муниципальных услуг. Внедрение стандартов инструментов контроля качества и взаимосвязанности решений градостроительной документации. Организация двустороннего электронного информационного взаимодействия с информационными ресурсами Росреестра.

Автоматизация предоставления следующих муниципальных услуг и функций:

предоставление земельного участка, подготовка схемы расположения земельного участка;

выдача градостроительного плана земельного участка;

выдача разрешения на строительство;

выдача разрешения на ввод в эксплуатацию;

предоставление сведений из ИСОГД;

организация разработки и утверждения документов территориального планирования в электронном виде;

организация разработки и утверждения документации по планировке территорий в электронном виде;

организация разработки и утверждения и внесения изменений в документацию градостроительного зонирования в электронном виде;

и др.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таблица 2. Объемы и источники финансирования мероприятий по строительству (реконструкции) объектов местного значения поселения

| № п/п | Наименование объекта | | Параметры объекта | Мероприятие | Срок реализации мероприятия, годы | | Источники финансирования, тыс. руб. | | | | | | | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего, в том числе | | за счет федерального бюджета | | за счет окружного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет других источников |
| 1 |  | Спортивные сооружения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Многофункциональная спортивная площадка п.ц.у.с-за «Воробъевский» | | 40\*40 | строительство | | 2017 | | 5500,0 | | 5500,0 |  |  |  |  | 5500,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | СДК с.Затон | | 10\*28 | реконструкция | | 2017 | | 2500,0 | |  | 2500,0 |  |  |  | 2500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | СДК с.Солонцы | | 15\*30 | реконструкция | | 2018 | | 8000,0 | |  |  | 80,0 |  |  |  | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | СДК п.ц.ус-за «Воробьевский» | | 17\*36 | реконструкция | | 2019 | | 8000,0 | |  |  | 80,0 |  |  |  |  | 80,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Строительство ФАП с.Солонцы | | 10\*10 | строительство | | 2017-2018 | | 6000,0 | | 6000,0 |  |  |  |  | 6000,0 |  |  | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Приложение 2

Схема размещения соц. объектов (генплан)



**Информация  
об итогах  отбора на включение в  резерв   управленческих кадров Солонецкого сельского поселения**

**Воробьевского муниципального района**

 В результате оценки кандидатов на основании представленных ими документов по итогам проведенных конкурсных процедур в соответствии с протоколом заседания комиссии по формированию управленческих кадров Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района от 15.08.2017 №1, распоряжением администрации  Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района  от 16.08.2017 г. № 38-р «О включении в резерв  управленческих кадров Солонецкого сельского поселения Воробьевского муниципального района » в резерв кадров зачислена: Свиридова Надежда Алексеевна.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Вестник Солонецкого  сельского поселения»  Учредитель: Совет народных депутатов Солонецкого сельского поселения. | Тираж 12 экземпляров  Адрес издателя: Воронежская область Воробьёвский муниципальный район село Солонцы ул. Садовая д. 40 тел. (47356) 46-7-78 | Ответственный за выпуск:  Шуваева Н.С. |